## Plan
kubernetes监控项目计划
当前日期： |  | 2020-02-24
起始日期： |  | 2020-02-23 | [6 empty] | 0 | 2020-02-23 | [12 empty] | 2020-03-11 | [20 empty] | 2020-04-09 | [21 empty] | 2020-05-11 | [20 empty] | 2020-06-09 | [22 empty] | 2020-07-10 | [20 empty] | 2020-08-10 | [21 empty] | 2020-09-09 | [22 empty] | 2020-10-12 | [19 empty] | 2020-11-09 | [22 empty] | 2020-12-10 | [21 empty] | 2021-01-11
[10 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 51
序号 | 任务 |  |  |  |  | 周期 | 起始日期 | 结束日期 | 完成率 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-08
1 | 设计 |  |  |  |  | 7 | 2020-02-24 | 2020-03-03 | 50%
| 1.1 | 整体架构设计 |  |  |  | 2 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 100%
| 1.2 | 整体设计评审 |  |  |  | 2 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 5%
| 1.3 | 监控项设计 |  |  |  | 3 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 0%
|  | 1.3.1 | PromQL文档 |  |  | 3 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 0%
|  | 1.3.2 | prometheus-server规则文档 |  |  | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 0%
| 1.4 | 监控项评审 |  |  |  | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0%
2 | 监控实施 |  |  |  |  | 51 | 2020-01-16 | 2020-04-06 | 0%
| 2.1 | 测试环境实施 |  |  |  | 3 | 2020-03-04 | 2020-03-07 | 0%
|  | 2.1.1 | 腾讯云 |  |  | 2 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 0%
|  |  | 2.1.1.1 | 腾讯云测试环境实施 |  | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0%
|  |  | 2.1.1.2 | 腾讯云生产环境实施 |  | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 0%
|  | 2.1.2 | 阿里云 |  |  | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 0%
|  |  | 2.1.2.1 | 阿里云测试环境实施 |  | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 0%
|  |  | 2.1.2.2 | 阿里云云生产环境实施 |  | 0 | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 0%
| 2.2 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
| 2.3 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
|  | 2.3.1 | XXXX |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
|  | 2.3.2 | XXXX |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
|  | 2.3.3 | XXXX |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
| 2.4 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
|  | 2.4.1 | XXXX |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
|  |  | 2.4.1.1 | XXXX |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
|  |  | 2.4.1.2 | XXXX |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
|  | 2.4.2 | XXXX |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
|  | 2.4.3 | XXXX |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
|  | 2.4.4 | XXXX |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
| 2.5 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
|  | 2.5.1 | XXXX |  |  | 17 | 2020-02-27 08:00 | 2020-03-21 17:00 | 0%
|  | 2.5.2 | XXXX |  |  | 13 | 2020-03-05 08:00 | 2020-03-23 17:00 | 0%
| 2.6 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
|  | 2.6.1 | XXXX |  |  | 13 | 2020-03-05 08:00 | 2020-03-23 17:00 | 0%
|  | 2.6.2 | XXXX |  |  | 18 | 2020-03-05 08:00 | 2020-03-30 17:00 | 0%
|  | 2.6.3 | XXXX |  |  | 2 | 2020-04-02 08:00 | 2020-04-06 17:00 | 0%
|  | 2.6.4 | XXXX |  |  | 0 | 2020-04-06 08:00 | 2020-04-06 17:00 | 0%
| 2.7 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
|  | 2.7.1 | XXXX |  |  | 3 | 2020-03-26 08:00 | 2020-03-30 17:00 | 0%
|  | 2.7.2 | XXXX |  |  | 2 | 2020-04-02 08:00 | 2020-04-06 17:00 | 0%
| 2.8 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
| 2.9 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
| 2.10 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
|  | 2.10.1 | XXXX |  |  | 3 | 2020-02-27 08:00 | 2020-03-02 17:00 | 0%
|  | 2.10.2 | XXXX |  |  | 1 | 2020-03-05 08:00 | 2020-03-05 17:00 | 0%
|  | 2.10.3 | XXXX |  |  | 8 | 2020-03-05 08:00 | 2020-03-16 17:00 | 0%
|  | 2.10.4 | XXXX |  |  | 12 | 2020-03-19 08:00 | 2020-04-06 17:00 | 0%
3 | XXXX |  |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 100%
| 3.1 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
| 3.2 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
|  | 3.2.1 | XXXX |  |  | 11 | 2020-04-16 08:00 | 2020-05-04 17:00 | 0%
|  |  | 3.2.1.1 | XXXX |  | 7 | 2020-04-16 08:00 | 2020-04-24 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.1.1.1 | XXXX | 2 | 2020-04-16 08:00 | 2020-04-18 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.1.1.2 | XXXX | 1 | 2020-04-19 08:00 | 2020-04-20 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.1.1.3 | XXXX | 2 | 2020-04-23 08:00 | 2020-04-24 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.1.1.4 | XXXX | 2 | 2020-04-23 08:00 | 2020-04-24 17:00 | 0%
|  |  | 3.2.1.2 | XXXX |  | 4 | 2020-04-25 08:00 | 2020-05-04 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.1.2.1 | XXXX | 4 | 2020-04-25 08:00 | 2020-04-30 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.1.2.2 | XXXX | 0 | 2020-05-01 08:00 | 2020-05-02 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.1.2.3 | XXXX | 0 | 2020-05-03 08:00 | 2020-05-04 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.1.2.4 | XXXX | 0 | 2020-05-03 08:00 | 2020-05-04 17:00 | 0%
|  | 3.2.2 | XXXX |  |  | 13 | 2020-05-07 08:00 | 2020-05-25 17:00 | 0%
|  |  | 3.2.2.1 | XXXX |  | 7 | 2020-05-07 08:00 | 2020-05-15 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.2.1.1 | XXXX | 2 | 2020-05-07 08:00 | 2020-05-09 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.2.1.2 | XXXX | 1 | 2020-05-10 08:00 | 2020-05-11 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.2.1.3 | XXXX | 2 | 2020-05-14 08:00 | 2020-05-15 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.2.1.4 | XXXX | 2 | 2020-05-14 08:00 | 2020-05-15 17:00 | 0%
|  |  | 3.2.2.2 | XXXX |  | 6 | 2020-05-16 08:00 | 2020-05-25 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.2.2.1 | XXXX | 1 | 2020-05-16 08:00 | 2020-05-18 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.2.2.2 | XXXX | 2 | 2020-05-21 08:00 | 2020-05-22 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.2.2.3 | XXXX | 1 | 2020-05-23 08:00 | 2020-05-25 17:00 | 0%
|  |  |  | 3.2.2.2.4 | XXXX | 1 | 2020-05-23 08:00 | 2020-05-25 17:00 | 0%
| 3.3 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
| 3.4 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
| 3.5 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
| 3.6 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
| 3.7 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
|  | 3.7.1 | XXXX |  |  | 3 | 2020-04-16 08:00 | 2020-04-20 17:00 | 0%
|  | 3.7.2 | XXXX |  |  | 6 | 2020-04-23 08:00 | 2020-05-04 17:00 | 0%
|  | 3.7.3 | XXXX |  |  | 8 | 2020-05-07 08:00 | 2020-05-18 17:00 | 0%
|  | 3.7.4 | XXXX |  |  | 8 | 2020-05-07 08:00 | 2020-05-18 17:00 | 0%
|  | 3.7.5 | XXXX |  |  | 8 | 2020-05-07 08:00 | 2020-05-18 17:00 | 0%
| 3.8 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
|  | 3.8.1 | XXXX |  |  | 2 | 2020-05-14 08:00 | 2020-05-16 17:00 | 0%
|  | 3.8.2 | XXXX |  |  | 1 | 2020-05-17 08:00 | 2020-05-18 17:00 | 0%
|  | 3.8.3 | XXXX |  |  | 18 | 2020-05-21 08:00 | 2020-06-15 17:00 | 0%
| 3.9 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
|  | 3.9.1 | XXXX |  |  | 3 | 2020-04-09 08:00 | 2020-04-13 17:00 | 0%
|  | 3.9.2 | XXXX |  |  | 8 | 2020-04-16 08:00 | 2020-04-27 17:00 | 0%
| 3.10 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
| 3.11 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
| 3.12 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
| 3.13 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
|  | 3.13.1 | XXXX |  |  | 1 | 2020-04-13 08:00 | 2020-04-13 17:00 | 0%
|  | 3.13.2 | XXXX |  |  | 3 | 2020-04-23 08:00 | 2020-04-27 17:00 | 0%
|  | 3.13.3 | XXXX |  |  | 8 | 2020-06-04 08:00 | 2020-06-15 17:00 | 0%
|  | 3.13.4 | XXXX |  |  | 3 | 2020-05-21 08:00 | 2020-05-25 17:00 | 0%
4 | XXXX |  |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
| 4.1 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
| 4.2 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
|  | 4.2.1 | XXXX |  |  | 6 | 2020-06-18 08:00 | 2020-06-29 17:00 | 0%
|  | 4.2.2 | XXXX |  |  | 28 | 2020-07-02 08:00 | 2020-08-10 17:00 | 0%
|  | 4.2.3 | XXXX |  |  | 8 | 2020-08-13 08:00 | 2020-08-24 17:00 | 0%
| 4.3 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
| 4.4 | XXXX |  |  |  | 0 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 0%
| 4.5 | XXXX |  |  |  | 46 | 2020-06-18 | 2020-08-24 17:00 | 0%
| 4.6 | XXXX |  |  |  | 51 | 2020-06-18 | 2020-08-31 17:00 | 0%
| 4.7 | XXXX |  |  |  | 8 | 2020-08-13 | 2020-08-24 17:00 | 0%
| 4.8 | XXXX |  |  |  | 8 | 2020-08-27 | 2020-09-07 17:00 | 0%
| 4.9 | XXXX |  |  |  | 13 | 2020-09-10 | 2020-09-28 17:00 | 0%
| 4.10 | XXXX |  |  |  | 13 | 2020-09-10 | 2020-09-28 17:00 | 0%
| 4.11 | XXXX |  |  |  | 16 | 2020-07-10 | 2020-07-31 17:00 | 0%
|  | 4.11.1 | XXXX |  |  | 1 | 2020-07-10 08:00 | 2020-07-11 17:00 | 0%
|  | 4.11.2 | XXXX |  |  | 5 | 2020-07-12 08:00 | 2020-07-17 17:00 | 0%
|  | 4.11.3 | XXXX |  |  | 1 | 2020-07-18 08:00 | 2020-07-20 17:00 | 0%
|  | 4.11.4 | XXXX |  |  | 10 | 2020-07-18 08:00 | 2020-07-31 17:00 | 0%
| 4.12 | XXXX |  |  |  | 8 | 2020-08-27 | 2020-09-07 17:00 | 0%
| 4.13 | XXXX |  |  |  | 13 | 2020-09-10 | 2020-09-28 17:00 | 0%
0%
| 4.14 | XXXX |  |  |  | 8 | 2020-09-17 | 2020-09-28 | 0%
| 4.15 | XXXX |  |  |  | 71 | 2020-06-18 | 2020-09-28 | 0%
|  | 4.15.1 | XXXX |  |  | 6 | 2020-06-18 08:00 | 2020-06-29 17:00 | 0%
|  | 4.15.2 | XXXX |  |  | 8 | 2020-07-30 08:00 | 2020-08-10 17:00 | 0%
|  | 4.15.3 | XXXX |  |  | 13 | 2020-09-10 08:00 | 2020-09-28 17:00 | 0%
5 | XXXX |  |  |  |  | 43 | 2020-10-08 | 2020-12-07 | 0%
| 5.1 | XXXX |  |  |  | 11 | 2020-10-08 | 2020-10-22 | 0%
|  | 5.1.1 | XXXX |  |  | 3 | 2020-10-08 08:00 | 2020-10-12 17:00 | 0%
|  | 5.1.2 | XXXX |  |  | 3 | 2020-10-08 08:00 | 2020-10-12 17:00 | 0%
|  | 5.1.3 | XXXX |  |  | 6 | 2020-10-15 08:00 | 2020-10-22 17:00 | 0%
|  | 5.1.4 | XXXX |  |  | 6 | 2020-10-15 08:00 | 2020-10-22 17:00 | 0%
0%
| 5.2 | XXXX |  |  |  | 8 | 2020-10-08 | 2020-10-19 | 0%
| 5.3 | XXXX |  |  |  | 1 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 0%
| 5.4 | XXXX |  |  |  | 15 | 2020-10-25 | 2020-11-14 | 0%
0%
|  | 5.4.1 | XXXX |  |  | 5 | 2020-10-25 08:00 | 2020-10-31 17:00 | 0%
|  | 5.4.2 | XXXX |  |  | 10 | 2020-11-01 08:00 | 2020-11-14 17:00 | 0%
| 5.4 | XXXX |  |  |  | 31 | 2020-10-25 | 2020-12-07 | 0%
| 5.5 | XXXX |  |  |  | 1 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 0%
| 5.6 | XXXX |  |  |  | 31 | 2020-10-25 | 2020-12-07 | 0%
0%
| 5.7 | XXXX |  |  |  | 18 | 2020-10-08 | 2020-11-02 | 0%
|  | 5.7.1 | XXXX |  |  | 8 | 2020-10-08 08:00 | 2020-10-19 17:00 | 0%
|  | 5.7.2 | XXXX |  |  | 8 | 2020-10-22 08:00 | 2020-11-02 17:00 | 0%
6 | XXXX |  |  |  |  | 13 | 2020-12-10 | 2020-12-28 | 0%
| 6.1 | XXXX |  |  |  | 2 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 0%
| 6.2 | XXXX |  |  |  | 6 | 2020-12-12 | 2020-12-21 | 0%
| 6.3 | XXXX |  |  |  | 3 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 0%
| 6.4 | XXXX |  |  |  | 3 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 0%
| 6.5 | XXXX |  |  |  | 3 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 0%

## Descripiton
计划表格使用说明
1 | 通过Group的功能实现任务/子任务分层显示
2 | 节假日的设置说明，见Holiday表
3 | 使用条件格式化，绘制条形图，包括：计划任务的条形图、完成任务的条形图、当前日期的日期线
4 | “完成率”手工填写，未做自动计算
5 | “周期”计算的是工作日，扣除了节假日
6 | “当前日期”为工作日时，条形图中以红色线显示
7 | 右边条形图上方的日期只显示工作日，每周5天，未扣除节假日
8 | “起始日期”为右边条形图上方日期条的初始日期。修改起始日期时，右边条形图上方的日期自动计算变更，但第几周和月份需要手工处理
9 | 使用时，最好通过插入行的方式，在当前任务区域内增加任务，如此不需要修改条件格式化的公式以及其他相关计算公式；条形图日期长度不够的时候，通过拖拽单元格，复制公式的方式增加条形图日期长度
10 | 无聊的增加了一个滚动条，实现一个页面内查看后续的计划

## Holidays
节假日设置
月份 | 节假日 | 设置说明
1月 | 2020-01-01 | 1、节假日设置中仅列出节假日当日，不包括前后调休的周末； 2、若节假日位于周末，稍微做调整，设置为前后被占用的工作日 3、最长设置为50行，若要设置更多，则需要在Plan表中调整计算工作日公式。
1月 | 2020-01-24
1月 | 2020-01-27
1月 | 2020-01-28
1月 | 2020-01-29
1月 | 2020-01-30
1月 | 2020-01-31
4月 | 2020-04-06
5月 | 2020-05-01
5月 | 2020-05-04
5月 | 2020-05-05
6月 | 2020-06-25
6月 | 2020-06-26
10月 | 2020-10-01
10月 | 2020-10-02
10月 | 2020-10-05
10月 | 2020-10-06
10月 | 2020-10-07

## Lab
1 | 实现单元格日历
2