## 产品和技术模板
项目名称： | ******
产品负责人： | ******
技术负责人： | ******
参与的人员： | 产品+前端+后端+测试+维护
内部验收方： | 项目组-产品负责人-技术负责人
外部验收方： | ********
项目周期： | 里程碑一： 产品设计：2020/03/20-2020/04/27 研发：2020/05/20-2020/07/21 里程碑二： 产品设计：2020/06/20-2020/08/20 研发：2020/08/30-2020/09/30 .............................
产品设计计划
里程牌名称 | 功能模块 | 子功能或者产出物 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到 新中台管理中
里程碑一： ************ | ******** | ***** | 中台服务A还未结束 | 王小明 | 2020-03-01 | 2020-03-04 | 已完成 |  | 2020-03-30 | 2020-04-05 | 2020/5/4 调整方案 | ***类图 | 已交 | 是
|  | ***** | [9 empty] | ***ER图 | 已交 | 是
|  | ***** | [9 empty] | ***用例图
|  | ***** | [9 empty] | ***原型图
|  | ***** | [9 empty] | 。。。。。
|  | ***** | [9 empty] | 。。。。。
| ********* | ***** | [9 empty] | 。。。。。
|  | ***** | [9 empty] | 。。。。。
|  | ***** | [9 empty] | 。。。。。
|  | ***** | [9 empty] | 。。。。。
|  | ***** | [9 empty] | 。。。。。
|  | ***** | [9 empty] | 。。。。。
|  | ***** | [9 empty] | 。。。。。
技术研发计划：
里程牌名称 | 任务名称 | 任务清单 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一： ************ | 发布一条微博（后端） | 发布有140个字文本的微博 | 需要接中台的**服务 | **** | 2020-03-20 | 2020-03-29 |  |  | 2020-05-05 | 2020-05-10 |  | API接口文档 | 已交
技术研发计划： 任务清单: 发布一张图片微博、发布音乐、视频、话题和投票微博; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-21; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-01 |  |  |  | 使用说明书 | 已交
技术研发计划： 任务清单: 敏感词过滤功能; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-22; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-20 |  |  |  | V1.0 | 已交
技术研发计划： 任务清单: 一段时间内不能发布相同的微博; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-23; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-21 |  |  |  | 。。。。。 | 已交
技术研发计划： 任务清单: 账号被封的用户发布不了微博; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-24; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-22 |  |  |  | 。。。。。
技术研发计划： 任务清单: *****; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-25; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-23 |  |  |  | 。。。。。
技术研发计划： 任务名称: *********; 技术研发计划： 任务清单: *****; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-26; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-24 |  |  |  | 。。。。。
技术研发计划： 任务清单: *****; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-27; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-25 |  |  |  | 。。。。。
技术研发计划： 任务清单: *****; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-28; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-26 |  |  |  | 。。。。。
技术研发计划： 任务清单: *****; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-29; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-27 |  |  |  | 。。。。。
技术研发计划： 任务清单: *****; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-30; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-28 |  |  |  | 。。。。。
技术研发计划： 任务清单: *****; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-31; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-29 |  |  |  | 。。。。。
技术研发计划： 任务清单: *****; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-04-01; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-30 |  |  |  | 。。。。。
备注：
里程碑名称： | 里程碑一（第几个）+名称
表格中时间格式的设定： | 请大家把单元格格式设置为：yyyy/MM/dd，不然我每次导出的时候会出问题
前置条件： | 就是做某件事情或达到某种结果,需要先具备的一定条件

## 基础服务运维
项目名称 | 基础服务运维
技术负责人 | 周淼
参与人员 | 杜勇、姜锐、张维勋，洪磊、蔡益盛、张涛、周淼
项目周期 | 2020/2/10-2020/3/9
项目 | 里程碑 | 功能模块 | 前置条件 | 参与人员 | 技术设计交付时间 | 开发测试时间 | 上线验收时间 | 人力翻倍预计上线时间 | 实际上线时间 | 当前状态 | 预计交付时间和解决方案（针对已落后的项目） | 交付内容 | 是否已纳入到新中台管理
k8s | 集群升级至1.15 | 升级方案确定 |  | 周淼、杜勇、姜锐 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 已完成 |  | k8s升级操作手册（1.14.6 to 1.15.6） | 否
|  | 腾讯云测试集群 |  | 周淼 | 2020-02-11 | 2020/2/12-2020/2/13 | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 已完成 |  | 正常运行的集群+部署图+构件图 | 否
|  | 阿里云测试集群 |  |  | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | 2020-02-13 | 已完成 |  |  | 否
|  | 阿里云正式集群 |  |  | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-17 |  | 2020-02-15 | 已完成 |  |  | 否
|  | 腾讯云正式集群 |  |  | 2020-02-14 | 2020-02-16 | 2020-02-17 |  | 2020-02-16 | 已完成 |  |  | 否
| 集群升级至1.16 | 升级方案确定 |  | 周淼、杜勇、姜锐 | [5 empty] | 待确定
|  | 腾讯云测试集群 |  | 周淼
阿里云测试集群
阿里云正式集群
腾讯云正式集群
| 集群升级至1.17 | 升级方案确定 |  | 周淼、杜勇、姜锐 | [5 empty] | 待确定
|  | 腾讯云测试集群 |  | 周淼
阿里云测试集群
阿里云正式集群
腾讯云正式集群
| 泰山新村集群重建 | 确定集群中当前运行项目 |  | 周淼、张维勋 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  | 2020-02-27 | 已完成 | 时间安排有重叠，时间不够，预计02.26 | 部署项目列表及配置项 | 否
|  | 制定各项目迁移方案 |  | 周淼、张维勋、洪磊、蔡益盛 | 2020-02-25 | 2020/2/25-2020/3/2 | 2020-03-02 | 2020-02-28 |  | 待执行 |  | 迁移说明文档 | 否
|  | 执行项目迁移 |  | 周淼、洪磊、蔡益盛 | 2020-03-02 | 2020/3/2-2020/3/6 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 待执行 |  | 正常运行的集群+部署图+构件图 | 否
|  | 重新安装集群至1.15 |  | 周淼 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | 待执行 |  | 正常运行的集群 | 否
| openstack k8s集群 | 确定方案 | [7 empty] | 待确定
|  | 安装集群1.15 | [9 empty] | 正常运行的集群+部署图+构件图 | 否
|  | 集群初始化服务部署 | gitops部署集群初始化服务
harbor | 高可用harbor集群 | 确定方案 |  | 周淼、洪磊、张涛 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | 2020-02-11 | 已完成 |  | 部署图+构件图 | 否
|  | 确定当前harbor的部署配置 |  | 周淼、洪磊、张维勋 | 2020-02-11 | 2020/2/11-2020/2/12 | 2020-02-12 | 2020-02-26 |  | 延期 | 1. 低估了复杂度； 2. 中途被其他事情（openstack、数据平台）打断； 3. 方案调整； 4. 人力分散到泰山新村机房集群重建、k8s监控、gitops等项目； harbor当前在泰山新村机房 | harbor安装手册 | 否
|  | 阿里云部署harbor |  | 洪磊、张维勋 | 2020-02-12 | 2020/2/12-2020/2/16 | 2020-02-16 | 2020-02-29 |  | 延期 | 前置延期 | 部署图+正常运行harbor | 否
|  | 腾讯云部署harbor |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-03-02 |  | 待执行 | 前置延期 |  | 否
|  | 泰山新村harbor同步到阿里云harbor |  | 周淼、洪磊、张维勋 | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020-02-29 |  | 延期 | 前置延期 | 阿里云harbor能够完整同步泰山新村harbor | 否
|  | 泰山新村harbor同步到腾讯云harbor |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-03-02 |  | 待执行 | 前置延期 | 腾讯云云harbor能够完整同步泰山新村harbor | 否
|  | 阿里云应用部署时使用阿里云harbor |  | 张涛 | 2020-02-16 | 2020/2/17-2020/2/18 | 2020-02-18 | 2020-03-02 |  | 延期 | 前置延期 | 正常部署应用、服务 | 否
|  | 腾讯云应用部署时使用腾讯云harbor |  | 张涛 | 2020-02-16 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-03-02 |  |  | 前置延期 |  | 否
docker镜像加速 | 高可用dockerhub镜像加速服务 | 确定方案 |  | 周淼、蔡益盛 | 2020-02-11 | 2020/2/11-2020/2/13 | 2020-02-13 |  | 2020-02-13 | 已完成 |  | 搭建手册 | 否
|  | 阿里云搭建 |  | 蔡益盛 | 2020-02-14 | 2020/2/14-2020/2/18 | 2020-02-18 |  | 2020-02-18 | 已完成 |  | 部署图+构件图+docker registry | 否
|  | 应用至阿里云测试集群 |  | 周淼 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | 2020-02-19 | 已完成 |  | 正常运行集群 | 否
|  | 应用至阿里云正式集群 | [7 empty] | 已完成 |  |  | 否
|  | 腾讯云搭建 |  | 蔡益盛 | 2020-02-19 | 2020/2/19-2020/2/20 | 2020-02-20 |  | 2020-02-20 | 已完成 |  | 部署图+构件图+docker registry | 否
|  | 应用至腾讯云测试集群 |  | 周淼 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 2020-02-19 | 已完成 |  | 正常运行集群 | 否
|  | 应用至腾讯云正式集群 | [6 empty] | 2020-02-20 | 已完成 |  |  | 否
gitops部署 | 部署集群初始化服务 | gitops方案确定 |  | 周淼 | 2020-02-26 | 2020/2/26-2020/2/29 | 2020-02-29 |  |  | 已完成 |  | 构件图 | 否
[10 empty] | 已完成 |  | 部署图 | 否
[11 empty] | 延期，需要 | 时序图 | 否
[10 empty] | 已完成 |  | 安装及使用文档，构件图，部署图 | 否
|  | metrics-server部署 |  | 周淼 | 2020-03-01 | 2020/3/1-2020/3/2 | 2020-03-02 | 2020-03-01 |  |  |  | 安装及使用文档，构件图，部署图
|  | nginx-ingress部署 |  | 蔡益盛 | 2020-03-01 | 2020/3/1-2020/3/2 | 2020-03-02 | 2020-03-01 |  |  |  | 安装及使用文档，构件图，部署图
|  | nfs-client-provisioner部署 |  | 周淼 | 2020-03-03 | 2020/3/3-2020/3/4 | 2020-03-04 | 2020-03-02 |  |  |  | 安装及使用文档，构件图，部署图
|  | Prometheus部署 | nfs-client-provisioner部署 | 蔡益盛 | 2020-03-03 | 2020/3/3-2020/3/4 | 2020-03-04 | 2020-03-02 |  |  |  | 安装及使用文档，构件图，部署图
|  | cert-manager部署 |  | 蔡益盛 | 2020-03-05 | 2020/3/5-2020/3/6 | 2020-03-06 | 2020-03-03 |  |  |  | 安装及使用文档，构件图，部署图
|  | jenkins部署（特指泰山新村机房迁移） | nfs-client-provisioner部署 | 周淼 | 2020-03-05 | 2020/3/5-2020/3/9 | 2020-03-09 | 2020-03-06 |  |  |  | 安装及使用文档，构件图，部署图
|  | verdaccio部 | nfs-client-provisioner部署 | 蔡益盛 | 2020-03-07 | 2020/3/7-2020/3/9 | 2020-03-09 | 2020-03-05 |  |  |  | 安装及使用文档，构件图，部署图
|  | satis部署 | nfs-client-provisioner部署 | 周淼 | 2020-03-10 | 2020/3/10-2020/3/11 | 2020-03-11 | 2020-03-07 |  |  |  | 安装及使用文档，构件图，部署图
|  | elk部署 |  | 蔡益盛 | 2020-03-10 | 2020/3/10-2020/3/14 | 2020-03-14 | 2020-03-07 |  |  |  | 安装及使用文档，构件图，部署图
| 中台开局手动部署部分使用gitops方式部署 | 确定方案及后续时间安排 | gitops部署集群初始化服务 | 周淼、曹静 | 2020-03-12 | 2020/3/12-2020/3/13 | 2020-03-13 | 2020-03-09 |  | 待规划
ceph存储研发 | 对象存储 | 存储桶支持使用多个存储池 |  | 张荣波 | 2020/02/17-2020/02/21 | 2020/02/24-2020/02/28 | [5 empty] | 基于ceph Nautilus版本的patch文件 | 否
|  | 编写代码解决cloud sync full mesh问题 |  | 张荣波 | 2020/03/02-2020/03/09 |  |  |  |  | 待规划

## 产品定义
项目名称： | 产品定义
产品负责人： | 张逸 夏培釜 曹静 刘林
技术负责人： | 张逸 夏培釜 张逸 曹静 刘林
参与的人员： | 张逸 夏培釜 张逸 曹静 刘林
内部验收方： | 张逸
外部验收方： | 张逸
项目周期： | 里程碑一： 产品设计：2020/2/29-2020/04/27 研发：2020/02/29-2020/07/21 里程碑二： 产品设计：2020/2/29-2020/08/20 研发：2020/08/30-2020/09/30 .............................
产品设计计划
里程牌名称 | 功能模块 | 子功能或者产出物 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到 新中台管理中
里程碑一： ************ | 剪辑板 |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-04 | 已完成 |  | 2020-03-30 | 2020-04-05 | 2020/5/4 调整方案 | ***类图 | 已交 | 是
[5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-05 | 待测试 |  |  |  |  | ***ER图 | 已交 | 是
[5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 待测试 |  |  |  |  | ***用例图
[5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-07 | 待测试 |  |  |  |  | ***原型图
[5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-08 | 待测试 |  |  |  |  | 。。。。。
[5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-09 | 待测试 |  |  |  |  | 。。。。。
| 产品接口 |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-10 | 待测试 |  |  |  |  | 。。。。。
[5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 待测试 |  |  |  |  | 。。。。。
[5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-12 | 待测试 |  |  |  |  | 。。。。。
[5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-13 | 待测试 |  |  |  |  | 。。。。。
[5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-14 | 待测试 |  |  |  |  | 。。。。。
[5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 待测试 |  |  |  |  | 。。。。。
[5 empty] | 2020-03-01 | 2020-03-16 | 待测试 |  |  |  |  | 。。。。。
技术研发计划：
里程牌名称 | 任务名称 | 任务清单 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一： ************ | 发布一条微博（后端） | 发布有140个字文本的微博 | 需要接中台的**服务 | **** | 2020-03-20 | 2020-03-29 |  |  | 2020-05-05 | 2020-05-10 |  | API接口文档 | 已交
技术研发计划： 任务清单: 发布一张图片微博、发布音乐、视频、话题和投票微博; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-21; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-01 |  |  |  | 使用说明书 | 已交
技术研发计划： 任务清单: 敏感词过滤功能; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-22; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-20 |  |  |  | V1.0 | 已交
技术研发计划： 任务清单: 一段时间内不能发布相同的微博; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-23; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-21 |  |  |  | 。。。。。 | 已交
技术研发计划： 任务清单: 账号被封的用户发布不了微博; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-24; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-22 |  |  |  | 。。。。。
技术研发计划： 任务清单: *****; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-25; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-23 |  |  |  | 。。。。。
技术研发计划： 任务名称: *********; 技术研发计划： 任务清单: *****; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-26; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-24 |  |  |  | 。。。。。
技术研发计划： 任务清单: *****; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-27; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-25 |  |  |  | 。。。。。
技术研发计划： 任务清单: *****; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-28; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-26 |  |  |  | 。。。。。
技术研发计划： 任务清单: *****; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-29; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-27 |  |  |  | 。。。。。
技术研发计划： 任务清单: *****; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-30; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-28 |  |  |  | 。。。。。
技术研发计划： 任务清单: *****; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-31; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-29 |  |  |  | 。。。。。
技术研发计划： 任务清单: *****; 技术研发计划： 工程师: ****; 技术研发计划： 开始时间: 2020-04-01; 技术研发计划： 结束时间: 2020-04-30 |  |  |  | 。。。。。
备注：
里程碑名称： | 里程碑一（第几个）+名称
表格中时间格式的设定： | 请大家把单元格格式设置为：yyyy/MM/dd，不然我每次导出的时候会出问题
前置条件： | 就是做某件事情或达到某种结果,需要先具备的一定条件

## 数据平台
项目名称： | 数据平台
产品负责人： | 邹王强
技术负责人： | 朱金瑶
参与的人员： | 黄苏豪、王赫、宋祥祥、孙洋、何进
内部验收方： | 项目组-产品负责人-技术负责人
外部验收方： | 周淼（K8S运营商）、张涛（部署运营商）、李勇（CICD）
项目周期： | 里程碑一： 产品设计：2019/10/08-2018/12/31 研发：2020/05/20-2020/07/21 里程碑二： 产品设计：2020/06/20-2020/08/20 研发：2020/08/30-2020/09/30 .............................
产品设计计划
里程牌名称 | 功能模块 | 子功能或者产出物 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到 新中台管理中
里程碑一： 通用管理及计算场景 | 通用项目管理 |  |  | 邹王强 朱金瑶 | 2019-10-08 | 2019-11-30 | 完成 |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | 架构图、拓扑关系图、E-R图、顶层用例图、类图、活动图 | 已交 | 是
计算场景解决方案
里程碑二： 监控场景及应用统计 | 监控场景解决方案 |  |  | 邹王强 朱金瑶 | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 完成 |  | 2020-03-01 |  |  | 架构图、拓扑关系图、E-R图、顶层用例图、类图、活动图 | 已交 | 是
| 应用统计解决方案 |  |  | 黄苏豪 何进 | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 完成 |  | 2020-03-01 |  |  | 架构图、拓扑关系图、E-R图、顶层用例图、类图、活动图 | 已交 | 是
里程碑三： 日志场景 | 监控场景解决方案 |  |  | 邹王强 朱金瑶 | 2020-02-28 | 2020-03-03 | [5 empty] | 架构图、拓扑关系图、E-R图、顶层用例图、类图、活动图
技术研发计划：
里程牌名称 | 任务名称 | 任务清单 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一： 通用管理及计算场景 | 通用项目管理 | 创建项目 |  | 宋祥祥 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 完成 | 由于数据平台数据管理场景增加，整体设计有调整，目前很多计算框架无法通过中台归一化部署 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | API接口文档 | 已交
技术研发计划： 任务清单: 修改项目 |  |  |  | 使用说明书 | 已交
技术研发计划： 任务清单: 获取项目信息 |  |  |  | V1.0 | 已交
数仓管理
数表管理
统计管理
| 计算场景解决方案 | 数仓管理 |  | 王赫
数表管理
统计管理
Flink 离线计算
Flink 实时计算
实时计算能力
底层数仓分层管理
数据上报
数据查询
里程碑二： 计算能力升级 监控场景 应用统计 | 计算场景 | 增加 SQL 定义统计规则能力 |  | 王赫 | 2019-12-31 | 2020-01-23 | 完成 |  |  |  |  | 【数据平台】服务版本更新
| 监控场景 | 基于 Cortex 的监控数据集群开发 | K8S 运营商部署 Agent（Prometheus Server） | 孙洋 | 2020-02-14 | 2020-02-28 |  |  | 2020-02-28 |  |  | APIs
技术研发计划： 任务清单: 基于 Prometheus 的数据收集 Agent 开发 |  |  |  | 【数据平台】服务更新
Cortex 租户管理
租户管理 API
数据查询 API
技术研发计划： 任务名称: 应用统计（应用）; 技术研发计划： 任务清单: 后端：应用统计计算规则实现; 技术研发计划： 工程师: 何进; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-14; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-28 |  |  |  | 【应用统计】应用发布
技术研发计划： 任务清单: 客户端：应用统计SDK; 技术研发计划： 前置条件: 前端委员会分配开发人员 |  |  |  | SDK 及接入文档
前端：应用统计后台
技术研发计划： 里程牌名称: 里程碑三： 日志场景; 技术研发计划： 任务名称: 日志场景; 技术研发计划： 任务清单: 后端：数据平台（日志）数据查询接口 |  |  |  | 【数据平台】服务更新
后端：数据平台（日志）租户创建接口
备注：
里程碑名称： | 里程碑一（第几个）+名称
表格中时间格式的设定： | 请大家把单元格格式设置为：yyyy/MM/dd，不然我每次导出的时候会出问题
前置条件： | 就是做某件事情或达到某种结果,需要先具备的一定条件

## k8s监控
项目名称： | k8s监控
产品负责人： | 洪磊
技术负责人： | 洪磊
参与的人员： | 产品+前端+后端+测试+维护
内部验收方： | 项目组-产品负责人-技术负责人
外部验收方： | 邹王强，朱金瑶
项目周期： | 里程碑一： 产品设计：2020/03/3-2020/03/05 研发：2020/03/05-2020/03/10
产品设计计划
里程牌名称 | 功能模块 | 子功能或者产出物 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到 新中台管理中
里程碑一： k8s监控 | prometheus监控方案 | 架构图 |  | 洪磊 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  | 2020-03-05 |  |  | 架构图
|  | 用例图 |  | 洪磊 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | [5 empty] | 用例图
|  | 构建图 |  | 洪磊 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | [5 empty] | 构建图
|  | 部署图 |  | 洪磊 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | [5 empty] | 部署图
| prometheus部署 | 全局label列表 |  | 洪磊 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | [5 empty] | prometheus设计文档
|  | 告警规则列表 |  | 洪磊 | 2020-03-04 | 2020-03-04
|  | 告警方式和对象文档 |  | 洪磊 | 2020-03-04 | 2020-03-04
技术研发计划：
里程牌名称 | 任务名称 | 任务清单 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一： k8s监控部署 | prometheus部署 | 部署脚本 | 需要接中台的数据服务 | 洪磊 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  |  | 2020-03-13
|  | grafana dashboard模板 |  | 洪磊 | 2020-03-06 | 2020-03-06
| 实施 | 腾讯云测试环境 |  | 洪磊 | 2020-03-09 | 2020-03-09
|  | 阿里云测试环境 |  | 洪磊 | 2020-03-10 | 2020-03-10
|  | 腾讯云生产环境 | 需要申请资源 | 洪磊 | 2020-03-11 | 2020-03-11
|  | 腾讯云生产环境 | 需要申请资源 | 洪磊 | 2020-03-12 | 2020-03-12
| 验收确认 | 数据平台对接 |  | 邹王强，朱金瑶，洪磊 | 2020-03-13 | 2020-03-13
|  | 告警确认 |  | 洪磊 | 2020-03-13 | 2020-03-13
备注：
里程碑名称： | 里程碑一（第几个）+名称
表格中时间格式的设定： | 请大家把单元格格式设置为：yyyy/MM/dd，不然我每次导出的时候会出问题
前置条件： | 就是做某件事情或达到某种结果,需要先具备的一定条件

## CI上线
项目名称： | CI服务 单元测试 及CI服务运营商
产品负责人：
技术负责人： | 李勇
测试人员： | 张莉
内部验收方： | 中台 workspace
外验收方：
参与人员： | 潘祥月 李国龙 张莉 韩春华 郑言 苏友谊
项目周期：
里程牌名称 | 任务名称 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间 （针对预计或已延期的项目） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一： 基础版本接入workspace | 修改前端bug（中台CI项目中待解决的红色前端issue） |  | 张莉 韩春华 李国龙 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 已完成 |  | 2020-02-14 | 2020-02-15 |  | 正常运行的集群+部署图+构件图 | 已交 | 是
| 修改获取被测对象获取数据的处理domain及环境变量的获取流程 |  | 李国龙 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 已完成 |  |  |  |  | k8s升级操作手册（1.14.6 to 1.15.6） | 已交
| newman调度增加对无效的worker和处于闲置状态的worker进行销毁需求的梳理与对接 | 部署服务提供下线节点的api | 潘祥月 | 2020-02-11 | 2020-02-13 | 已完成
| 解决测试报告获取异常问题 |  | 潘祥月 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 已完成
| 单元测试测试流程的后端设计与ci服务部分实现 |  | 潘祥月 | 2020.12 | 2020-02-14 | 已完成
里程碑二： 运营商服务基础设计 | 运营商服务的基础需求 |  | 李勇 | 2020-02-12 | 2020.14 | 完成构建图 |  | 2020-02-21 |  | 2020/2/28 （下周抽1~2天时间集中把er图 类图清理，完成基础设计，在给潘 李完成中台技术文档的填写） | 产品技术图
项目周期： 任务名称: 通道分配与协议 CA之间关键数据的确定; 项目周期： 工程师: 李勇; 项目周期： 当前状态: 已完成 |  |  |  | 类图
| 运营商服务的构件图设计 |  | 李勇 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 已完成 |  |  |  |  | ER图
| 定义需要使用的协议以及使用的方式,连带测试运营商的基础功能，通道分配，用户数据 |  | 李勇 潘祥月 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 进行中 | 延迟到2.25 |  |  |  | API文档
| 运营商服务技术文档设计 |  | 李勇 潘祥月 李国龙 | 2020-02-24 | 2020-02-26 |  | 延迟到2.28 |  |  |  | 构件图
里程碑三：运营商服务的后端开发（双倍人力） | 运营商通道库存模块 |  | 1后端 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 后端人员主要转入CI服务缺失的整体设计，并完成压力测试，代码审计，调用链的产品技术设计
| 运营商实例管理模块 |  | 1后端
| 运营商实例监控 | 部署服务能够提供实例的监控数据
| 运营商通道分配 |  | 1后端
| 运营商项目数据查询 |  | 2后端
里程碑四：调用链追踪的后端设计和开发 | 调用链框架选择和产品设计 |  | 苏友谊 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 前期调研中 | 交付产品设计文档和技术设计文档
| 代码审计产品文档（类图和er图） |  | 马昊锐 张莉 | 2020-03-02 | 2020-03-09
| 压力测试产品文档（类图和er图） |  | 潘祥月 | 2020-03-02 | 2020-03-09
| 调用链报告收集 client容器开发 |  | 1名后端 | 2020-03-09 | 2020-03-13
| 调用链报告服务端collector开发 |  | 1名后端 | 2020-03-09 | 2020-03-13
| 调用链CI插件处理 |  | 1名后端 | 2020-03-09 | 2020-03-13
| 调用链报告存储，计划数据存储 |  | 1名后端 | 2020-03-09 | 2020-03-11
| 调用链报告解析 |  | 2名后端 | 2020-03-12 | 2020-03-18
| client collector 联合调试 |  | 后端 | 2020-03-16 | 2020-03-20
前端bug修改 | 单元测试脚本管理，测试目录刷新功能；测试目录编辑、API_TEST_Case删除功能；测试流程创建、更新、执行、测试流程报告展示；api_test_Case脚本编辑、执行、测试结果展示问题单修改 |  | 郑言 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 进行中 | 清理CI项目中的issue
| 测试计划报告总览、各项目报告详情、各项目报告状态问题单修改 |  | 郑言 | 2020-03-09 | 2020-03-10
| 项目管理界面分页显示、排序问题单修改，管理员审核项目时不可编辑脚本流程优化 |  | 郑言 | 2020-03-10 | 2020-03-11

## HSDK服务
项目名称： | HSDK服务
产品负责人： | 蒋濠杰
技术负责人： | 张超
参与人员： | 张智强、唐杉山、张睦婕（后端开发）；张莉（测试）
内部验收方 | 张莉（测试）
外部验收方 | 暂无
项目周期： | 2019.10.23-2020.3.20
项目里程碑 | 产品功能项 | 参与人员 | 开始时间 | 结束时间 | 上线验收时间 | 当前状态 | 交付物 | 项目上线时间 | 备注 | 是否已纳入到新中台管理中 | 人力增加一倍时间预演
产品设计 | 产品设计图、表、api设计 | 王永佳/张超 | 10.23 | 11.17 |  | 已完成 | 类图、构件图、核心活动图、原型、标注、交互说明、数据表设计、api设计 | 3.20 |  | 已纳入中台 | 设计时间可能变动不大，（设计未完成开发时间不好精确估计）技术开发由于链原理和SDK调用有一定学习成本，开发效率可能在1.6倍。
产品设计重新推导整理 | 类图、接口类图、界面类图、er图、数据库、api | 蒋濠杰、张超 | 2.21 | 3.6 |  | 未完成 | 类图、接口类图、界面类图、er图、数据库、api |  | 设计完成前，暂停开发，完成后进行开发任务重分配
| 类图 | 蒋濠杰 | 2.21 | 2.26 |  | 已完成 | 类图
| 用例 | 蒋濠杰 | 2.25 | 2.28 |  | 进行中 |  |  | 总用例图完成，详细用例定义进行中
| ER图 | 蒋濠杰 | 3.2 | 3.4 |  | 未完成
| 技术点熟悉和使用细节确定 | 张超 | 2.25 | 3.3 |  | 进行中
| 数据库设计 | 张超 | 3.9 | 3.11 |  | 未完成
| API | 张超 | 3.2 | 3.6 |  | 未完成
| 后端控制类图 | 张超 | 2.24 | 2.28 |  | 未完成 |  |  | 完成API定义后进行控制类图设计
| 界面设计 | 蒋濠杰 |  |  |  | 未完成
联盟模块 | 联盟接口逻辑 | 张智强 | 11.20 | 11.29 |  | 已完成 | hyperledger管理系统1.0版本 |  |  |  |  | 完成
| 联盟ACL | 唐杉山 | 2.17 | 2.19 |  | 未完成
网络模块 | 网络基础逻辑接口 | 张智强 | 12.2 | 12.13 |  | 已完成 | [5 empty] | 完成
| 网络邀请模块接口 | 唐杉山/张超 | 2.27 | 2.28 |  | 未完成
| ACL权限 | 唐杉山/张智强 | 2.20 | 2.24 |  | 未完成
| 部署按接口定义完成接口 | 张超 | 2.26 | 3.2 |  | 未完成
| 部署实际联调 | 张超 | 3.3 | 3.6 |  | 未完成
channel模块 | channel基础逻辑接口 | 张智强 | 12.16 | 12.27 |  | 已完成 已完成 | [5 empty] | 完成
| channel邀请模块接口 | 唐杉山/张超 | 3.2 | 3.3 |  | 未完成
| ACL权限 | 唐杉山/张智强 | 2.25 | 2.26 |  | 未完成
| 链SDK调用 | 张超 | 2.21 | 2.25 |  | 未完成
组织管理模块 | 组织管理基础接口 | 张睦婕 | 1.10 | 1.20 |  | 已完成 | [5 empty] | 完成
| 组织管理ACL | 唐杉山 | 2.20 | 2.20 |  | 未完成
用户模块 | 申请、查看、审批、证书用户功能接口封装 | 唐杉山 | 12.30 | 1.10 |  | 已完成 | [5 empty] | 完成
| 用户ACL调用统一封装 | 唐杉山 | 1.13 | 1.17 |  | 已完成 | [5 empty] | 完成
| 查看、撤销、获取证书接口功能封装 | 唐杉山 | 2.11 | 2.14 |  | 未完成
链码管理模块 | 链码中台管理部分接口编写，未涉及链的调用 | 张睦婕 | 12.30 | 1.20 |  | 已完成 | [5 empty] | 完成
| 获取可安装节点、获取已实例化链码 | 唐杉山 | 3.4 | 3.4 |  | 未完成
| 链SDK功能完成与调试 | 唐杉山 | 3.5 | 3.6 |  | 未完成
链码策略 | 链码背书策略 | 张超 | 1.15 | 1.20 |  | 已完成 | [5 empty] | 完成
监控模块 | 技术设计、实现 | 张超/唐杉山 | 3.9 | 3.13 |  | 未完成
项目测试 | 项目整体功能进行测试 | 张超/唐杉山/张智强/测试组相关人员 | 3.16 | 3.19 |  | 未完成

## 消息服务
项目名称：消息服务 产品人员：邹王强（负责）、黄苏豪 技术负责人：朱金瑶 技术人员：朱金瑶（负责）、宋祥祥、洪清亮 项目周期：2019-10-08~2020-02-29
消息队列服务（Kafka）
里程碑阶段 | 里程碑功能 | 预计交付时间 | 实际交付 | 交付内容 | 备注 | 是否已纳入到新中台管理中
一 | 消息队列租户、客户端、Topic 管理 (洪清亮) | 2019-12-31 | 2020-01-05 | 【服务】消息队列服务（v0.0.1）
| 基于 Kafka 的消息队列集群开发 (洪清亮) |  | 2019-12-31 | 【APIs】消息租户、客户端账密、Topic 管理
| 消息查询 (洪清亮) |  |  | 【APIs】消息队列连接信息获取
二 | Kafka部署脚本:Ansible Role和Playbook (洪清亮) | 2020-02-28 | 2020-02-03 | 【ansible】kafka ansible playbook
| Zookeeper部署脚本: Ansible Role和Playbook (洪清亮) |  | 2020-02-03 | 【ansible】zookeeper ansible playbook
| 对Kafka， zookeeper， ansible命令进行docker打包 (洪清亮) |  | 2020-02-03 | 【docker image】kafka zookeeper部署脚本运行容器

## 小程序&BaseModule
项目名称： | 小程序
技术负责人： | 沈彤辉
项目参与人员： | 李鑫、彭春晨、韩春华、张书睿、袁鑫、沈彤辉
项目周期 | 2.10 ~ 3.02
人力加一倍 | 人数N，沟通渠道为 N(N-1)/2 ，沟通效率下降
交付物 | 活动名称 | 开始时间 | 持续时间 | 最乐观 | 最悲观 | 最可能 | 期望完成日期 | 实际完成时间 | 状态 | 是否加入到开发空间 | 负责人
项目管理过程记录 | 制作需求跟踪矩阵模板 | 2020-02-10 | 1.7 | 1 | 3 | 1.5 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 完成 |  | 沈彤辉
| 发布需求跟踪矩阵模板 | 2020-02-10 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 完成 |  | 沈彤辉
| 编制干系人登记册 | 2020-02-10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 完成 |  | 沈彤辉
| 发布干系人登记册 | 2020-02-10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 完成 |  | 沈彤辉
| 编制风险登记册 | 2020-02-10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 完成 |  | 沈彤辉
| 发布风险登记册 | 2020-02-10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 完成 |  | 沈彤辉
| 编制问题记录模板 | 2020-02-10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 完成 |  | 沈彤辉
| 发布问题记录模板 | 2020-02-10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 完成 |  | 沈彤辉
使用说明书 | 编写 input 组件说明文档 | 2020-02-11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 完成 |  | 沈彤辉
| 编写 movable-area 组件说明文档 | 2020-02-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 完成 |  | 张书睿
| 编写 movalble-view 组件说明文档 | 2020-02-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020-02-12 | 2020-02-11 | 完成 |  | 张书睿
Web运行框架 | Web 测试switchTab | 2020-02-10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 完成 |  | 李鑫
| Web 测试reLaunch | 2020-02-10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 完成 |  | 李鑫
| Web 测试redirectTo | 2020-02-10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 完成 |  | 李鑫
| Web 测试navigateTo | 2020-02-10 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 完成 |  | 李鑫
| Web 测试navigateBack | 2020-02-10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 完成 |  | 李鑫
| Web 测试setNavigationBarColor | 2020-02-19 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 完成（IOS未实现动画？） |  | 李鑫
| Web 测试hideNavigationBarLoading | 2020-02-19 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 完成 |  | 李鑫
| Web 测试showTabBar | 2020-02-19 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 完成（IOS未实现？） |  | 李鑫
| Web 测试setTabBarStyle | 2020-02-19 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 完成（IOS未实现？） |  | 李鑫
| Web 测试setTabBarItem | 2020-02-20 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 完成（IOS未实现？） |  | 李鑫
| Web 测试hideTabBar | 2020-02-20 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 完成（IOS未实现？） |  | 李鑫
| Web 测试request | 2020-02-20 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2020-02-20 |  |  |  | 李鑫
| Web 测试sendSocketMessage | 2020-02-12 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-12 | 2020-02-10 | 完成 |  | 李鑫
| Web 测试onSocketOpen | 2020-02-12 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-12 | 2020-02-10 | 完成 |  | 李鑫
| Web 测试onSocketMessage | 2020-02-12 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-12 | 2020-02-10 | 完成 |  | 李鑫
| Web 测试onSocketError | 2020-02-12 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-12 | 2020-02-10 | 完成 |  | 李鑫
| Web 测试onSocketClose | 2020-02-12 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-12 | 2020-02-10 | 完成 |  | 李鑫
| Web 测试connectSocket | 2020-02-12 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-12 | 2020-02-10 | 完成 |  | 李鑫
| Web 测试closeSocket | 2020-02-12 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-12 | 2020-02-10 | 完成 |  | 李鑫
| Web 测试setStorageSync | 2020-02-20 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-20 |  |  |  | 李鑫
| Web 测试setStorage | 2020-02-20 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-20 |  |  |  | 李鑫
| Web 测试removeStorageSync | 2020-02-20 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-20 |  |  |  | 李鑫
| Web 测试removeStorage | 2020-02-20 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-20 |  |  |  | 李鑫
| Web 测试getStorageSync | 2020-02-20 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-20 |  |  |  | 李鑫
| Web 测试getStorageInfoSync | 2020-02-20 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-20 |  |  |  | 李鑫
| Web 测试getStorageInfo | 2020-02-20 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-20 |  |  |  | 李鑫
| Web 测试getStorage | 2020-02-20 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-20 |  |  |  | 李鑫
| Web 测试clearStorageSync | 2020-02-20 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-20 |  |  |  | 李鑫
| Web 测试clearStorage | 2020-02-20 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-20 |  |  |  | 李鑫
| Web 完成参数验证模块 | 2020-02-13 | 4.2 | 3 | 6 | 4 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 完成 |  | 李鑫
| Web 完成getSystemInfoSync及参数配置 | 2020-02-15 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-15 |  |  |  | 张书睿
| Web 测试getSystemInfoSync | 2020-02-15 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-15 |  |  |  | 张书睿
| Web 完成getSystemInfo及参数配置 | 2020-02-15 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-15 | 2020-02-20 | 完成 |  | 张书睿
| Web 测试getSystemInfo | 2020-02-15 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-15 |  |  |  | 张书睿
| Web 完成getSystemInfo及参数配置 | 2020-02-15 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-15 | 2020-02-20 | 完成 |  | 张书睿
| Web 测试getSystemInfo | 2020-02-15 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-15 |  |  |  | 张书睿
| Web 完成hideHomeButton及参数配置 | 2020-02-15 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-15 | 2020-02-20 | 完成 |  | 张书睿
| Web 测试hideHomeButton | 2020-02-15 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-15 |  |  |  | 张书睿
| Web 完成setBackgroundTextStyle及参数配置 | 2020-02-15 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-15 | 2020-02-20 | 完成 |  | 张书睿
| Web 测试setBackgroundTextStyle | 2020-02-15 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-15 |  |  |  | 张书睿
| Web 完成setBackgroundColor及参数配置 | 2020-02-15 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-15 | 2020-02-20 | 完成 |  | 韩春华
| Web 测试setBackgroundColor | 2020-02-15 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-15 |  |  |  | 韩春华
| Web 完成showTabBarRedDot及参数配置 | 2020-02-15 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-15 | 2020-02-20 | 完成 |  | 韩春华
| Web 测试showTabBarRedDot | 2020-02-15 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-15 |  |  |  | 韩春华
| Web 完成setTabBarBadge及参数配置 | 2020-02-15 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-15 | 2020-02-20 | 完成 |  | 韩春华
| Web 测试setTabBarBadge | 2020-02-15 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-15 |  |  |  | 韩春华
| Web 完成removeTabBarBadge及参数配置 | 2020-02-15 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-15 | 2020-02-20 | 完成 |  | 韩春华
| Web 测试removeTabBarBadge | 2020-02-15 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-15 |  |  |  | 韩春华
| Web 完成hideTabBarRedDot及参数配置 | 2020-02-15 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-15 | 2020-02-20 | 完成 |  | 韩春华
| Web 测试hideTabBarRedDot | 2020-02-15 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-15 |  |  |  | 韩春华
| Web 完成stopPullDownRefresh及参数配置 | 2020-02-18 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 完成 |  | 李鑫
| Web 测试stopPullDownRefresh | 2020-02-21 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-21 |  |  |  | 李鑫
| Web 完成startPullDownRefresh及参数配置 | 2020-02-18 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 完成 |  | 李鑫
| Web 测试startPullDownRefresh | 2020-02-21 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-21 |  |  |  | 李鑫
| Web 完成pageScrollTo及参数配置 | 2020-02-18 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 完成 |  | 李鑫
| Web 测试pageScrollTo | 2020-02-21 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 完成 |  | 李鑫
| Web 完成nextTick及参数配置 | 2020-02-18 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 完成 |  | 李鑫
| Web 测试nextTick | 2020-02-21 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-21 |  |  |  | 李鑫
| Web 完成onKeyboardHeightChange及参数配置 | 2020-02-18 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 完成 |  | 李鑫
| Web 测试onKeyboardHeightChange | 2020-02-21 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-21 |  |  |  | 李鑫
| Web 完成hideKeyboard及参数配置 | 2020-02-18 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 完成 |  | 李鑫
| Web 测试hideKeyboard | 2020-02-21 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-21 |  |  |  | 李鑫
| Web 完成getSelectedTextRange及参数配置 | 2020-02-18 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 完成 |  | 李鑫
| Web 测试getSelectedTextRange | 2020-02-21 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2020-02-21 |  |  |  | 李鑫
| Web 完成getSystemInfoSync文档 | 2020-02-18 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2020-02-18 |  |  |  | 张书睿
| Web 完成getSystemInfoSync示例 | 2020-02-18 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2020-02-18 |  |  |  | 张书睿
| Web 完成getSystemInfo文档 | 2020-02-18 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 完成 |  | 张书睿
| Web 完成getSystemInfo示例 | 2020-02-18 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2020-02-18 |  |  |  | 张书睿
| Web 完成getSystemInfo文档 | 2020-02-18 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 完成 |  | 张书睿
| Web 完成getSystemInfo示例 | 2020-02-18 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2020-02-18 |  |  |  | 张书睿
| Web 完成hideHomeButton文档 | 2020-02-18 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 完成 |  | 张书睿
| Web 完成hideHomeButton示例 | 2020-02-18 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2020-02-18 |  |  |  | 张书睿
| Web 完成setBackgroundTextStyle文档 | 2020-02-18 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 完成 |  | 张书睿
| Web 完成setBackgroundTextStyle示例 | 2020-02-18 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2020-02-18 |  |  |  | 张书睿
| Web 完成setBackgroundColor文档 | 2020-02-18 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2020-02-18 |  |  |  | 韩春华
| Web 完成setBackgroundColor示例 | 2020-02-18 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2020-02-18 |  |  |  | 韩春华
| Web 完成showTabBarRedDot文档 | 2020-02-18 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2020-02-18 |  |  |  | 韩春华
| Web 完成showTabBarRedDot示例 | 2020-02-18 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2020-02-18 |  |  |  | 韩春华
| Web 完成setTabBarBadge文档 | 2020-02-18 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2020-02-18 |  |  |  | 韩春华
| Web 完成setTabBarBadge示例 | 2020-02-18 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2020-02-18 |  |  |  | 韩春华
| Web 完成removeTabBarBadge文档 | 2020-02-19 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2020-02-19 |  |  |  | 韩春华
| Web 完成removeTabBarBadge示例 | 2020-02-19 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2020-02-19 |  |  |  | 韩春华
| Web 完成hideTabBarRedDot文档 | 2020-02-19 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2020-02-19 |  |  |  | 韩春华
| Web 完成hideTabBarRedDot示例 | 2020-02-19 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2020-02-19 |  |  |  | 韩春华
| Web 完成stopPullDownRefresh文档 | 2020-02-14 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 完成 |  | 李鑫
| Web 完成stopPullDownRefresh示例 | 2020-02-14 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 完成 |  | 李鑫
| Web 完成startPullDownRefresh文档 | 2020-02-14 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 完成 |  | 李鑫
| Web 完成startPullDownRefresh示例 | 2020-02-18 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2020-02-18 | 2020-02-14 | 完成 |  | 李鑫
| Web 完成pageScrollTo文档 | 2020-02-17 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 完成 |  | 李鑫
| Web 完成pageScrollTo示例 | 2020-02-18 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 完成 |  | 李鑫
| Web 完成nextTick文档 | 2020-02-17 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 完成 |  | 李鑫
| Web 完成nextTick示例 | 2020-02-17 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 完成 |  | 李鑫
| Web 完成onKeyboardHeightChange文档 | 2020-02-17 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 完成 |  | 李鑫
| Web 完成onKeyboardHeightChange示例 | 2020-02-17 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 完成 |  | 李鑫
| Web 完成hideKeyboard文档 | 2020-02-17 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 完成 |  | 李鑫
| Web 完成hideKeyboard示例 | 2020-02-18 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 完成 |  | 李鑫
| Web 完成getSelectedTextRange文档 | 2020-02-17 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 完成 |  | 李鑫
| Web 完成getSelectedTextRange示例 | 2020-02-18 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 完成 |  | 李鑫
| Web 开发调用原生的回调处理模块 | 2020-02-13 | 4.3 | 3 | 7 | 4 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 完成 |  | 李鑫
| Android 完成小程序组件ActionSheet | 2020-02-13 | 4.3 | 2 | 8 | 4 | 2020-02-13 | 2020-02-20 | 完成 |  | 彭春晨
| Android 完成小程序扩展api-setStorage | 2020-02-07 | 3.7 | 2 | 8 | 3 | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 完成 |  | 彭春晨
| Android 完成小程序扩展api-getStorage | 2020-02-07 | 3.7 | 2 | 8 | 3 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 完成 |  | 彭春晨
| Android 完成小程序扩展api-getStorageInfo | 2020-02-07 | 3.7 | 2 | 8 | 3 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 完成 |  | 彭春晨
| Android 完成小程序扩展api-clearStorage | 2020-02-07 | 3.7 | 2 | 8 | 3 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 完成 |  | 彭春晨
| Android 完成小程序扩展api-setTabBarItem | 2020-02-12 | 3.2 | 2 | 5 | 3 | 2020-02-12 | 2020-02-11 | 完成 |  | 彭春晨
| Android 完成小程序扩展api-电量 | 2020-02-11 | 2.2 | 1 | 4 | 2 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 完成 |  | 彭春晨
| Android 完成小程序扩展api-屏幕 | 2020-02-11 | 2.2 | 1 | 4 | 2 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 完成 |  | 彭春晨
| Android 完成小程序扩展api-makePhoneCall | 2020-02-11 | 2.2 | 1 | 4 | 2 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 完成 |  | 彭春晨
| Android 完成小程序扩展api-振动 | 2020-02-11 | 2.2 | 1 | 4 | 2 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 完成 |  | 彭春晨
小程序组件库 | 实现 picker 组件示例 | 2020-02-18 | 3.3 | 2 | 6 | 3 | 2020-02-18 | 2020-02-11 | 完成 |  | 李鑫
| 实现 scroll-view 组件示例 | 2020-02-13 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2020-02-13 | 2020-02-11 | 完成 |  | 张书睿
| 实现 form 组件 | 2020-02-10 | 8.3 | 8 | 10 | 8 | 2020-02-11 | 2020-02-19 | 完成 |  | 韩春华
| 实现 label 组件 | 2020-02-11 | 7.7 | 6 | 8 | 8 | 2020-02-12 | 2020-02-11 | 完成 |  | 韩春华
| 实现 movable-area 组件 | 2020-02-10 | 17.2 | 7 | 32 | 16 | 2020-02-11 | 2020-02-20 | 完成 |  | 张书睿
| 实现 movalble-view 组件 | 2020-02-11 | 17.2 | 7 | 32 | 16 | 2020-02-12 | 2020-02-20 | 完成 |  | 张书睿
| 实现 picker 组件 | 2020-02-11 | 18.3 | 10 | 24 | 19 | 2020-02-13 |  | 开发中 |  | 李鑫
| 实现 scroll-view 组件 | 2020-02-11 | 12 | 8 | 24 | 10 | 2020-02-12 |  | 开发中 |  | 沈彤辉
| iOS 完成UI扩展input输入框 | 2020-02-18 | 8 | 6 | 10 | 8 | 2020-02-18 |  | 开发中 |  | 袁鑫
| iOS 完成UI扩展textarea输入框 | 2020-02-19 | 8 | 6 | 10 | 8 | 2020-02-19 | 2020-02-13 | 完成 |  | 袁鑫
| iOS 完成设备扩展网络状态 | 2020-02-20 | 8 | 6 | 10 | 8 | 2020-02-20 | 2014-02-14 | 完成 |  | 袁鑫
| iOS 完成设备扩展系统信息 | 2020-02-21 | 8 | 6 | 10 | 8 | 2020-02-21 |  | 开发中 |  | 袁鑫
| Android 扩展api-input | 2020-02-18 | 12 | 8 | 16 | 12 | 2020-02-19 |  |  |  | 彭春晨
| Android扩展api-textarea | 2020-02-19 | 12 | 8 | 16 | 12 | 2020-02-20 |  |  |  | 彭春晨
| Android扩展api-系统信息 | 2020-02-14 | 7.7 | 6 | 8 | 8 | 2020-02-14 |  |  |  | 彭春晨
| Android扩展api-网络状态 | 2020-02-17 | 7.7 | 6 | 8 | 8 | 2020-02-17 |  |  |  | 彭春晨
小程序Module | iOS小程序框架api设计 | 2020-02-11 | 8 | 8 | 16 | 8 | 2020-02-11 |  |  |  | 袁鑫
| iOS小程序框架工程配置调整 | 2020-02-12 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 完成 |  | 袁鑫
| iOS小程序框架集成文档，提供集成Demo | 2020-02-13 | 16 | 8 | 24 | 16 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 完成 |  | 袁鑫
| iOS 完成小程序管理器（用于管理多个小程序） | 2020-02-17 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2020-02-17 | 2020-02-11 | 已完成 |  | 袁鑫
| Android小程序框架配置 | 2020-02-25 | 12 | 8 | 16 | 12 | 2020-02-26 | 2020-02-12 | 已完成 |  | 彭春晨
| Android小程序集成文档，Demo | 2020-02-27 | 12 | 8 | 16 | 12 | 2020-02-28 | 2020-02-14 | 已完成 |  | 彭春晨
| Android小程序api Manager | 2020-02-21 | 12 | 8 | 16 | 12 | 2020-02-24 | 2020-02-17 | 已完成 |  | 彭春晨
| Android小程序管理器 | 2020-03-01 | 12 | 8 | 16 | 12 | 2020-03-02 |  |  |  | 彭春晨
备注：上一阶段已完成的任务不再列入本期计划
存在项目依赖，BaseModule交付完之后，才可以完成集成工作
给消费方的不确定性，比如IM依赖小程序的部分
项目名称： | BaseModule
技术支持： | 杨耀东、刘博文
参与人员： | 曹中浩、周振康、胡怀俊、戴健
内部验收方： | IM 孟迪生
项目周期 | 02.13-03.06
任务名 | 功能 | 当前状态 | 预期完成时间 | 负责人 | 协助制作 | 交付时间 | 交付物 | 是否已纳入到新中台管理中 | 备注 | 预演双倍人员交付时间
NetWork.HTTP 功能定义 | 支持HTTP请求功能 | 已完成 |  | 曹中浩 |  | 2020-03-06 | 可集成源代码、可运行demo、使用文档 |  |  | 2020-03-02
支持会话管理功能，统一配置系列请求
支持缓存策略配置
支持单个HTTP请求定制配置
支持上传下载进度监控
提供网络状态检测功能
NetWork.HTTP 设计 |  | 已完成 | 2020-02-12
NetWork.HTTP 制作 iOS |  | 已完成 | 2020-02-21
NetWork.HTTP 制作 android |  | 进行中 | 2020-02-28 |  | 周振康
NetWork.HTTP 测试 |  |  | 2020-03-04
NetWork.HTTP 交付 |  |  | 2020-03-06
NetWork.Socket 功能定义 | 提供Socket连接功能 | 已完成 |  | 周振康 |  | 2020-03-06 | 可集成源代码、可运行demo、使用文档 |  |  | 2020-03-02
支持断线重连
支持wss配置
数据传输类型支持二进制流和字符串
NetWork.Socket 设计 |  | 已完成 | 2020-02-12
NetWork.Socket 制作 iOS |  | 进行中 | 2020-02-28 |  | 曹中浩
NetWork.Socket 制作 android |  | 已完成 | 2020-02-21
NetWork.Socket 测试 |  |  | 2020-03-04
NetWork.Socket 交付 |  |  | 2020-03-06
Image Loader 功能定义 | 实现UIImageView，UIButton，MKAnnotationView的分类，用来显示网络图片 | 已完成 |  | 杨耀东 |  | 2020-03-03 | 可集成源代码、可使用demo、使用文档 |  |  | 2020-02-28
异步下载图片
异步缓存（内存+磁盘），并且自动管理缓存有效性
后台图片自动识别解码
同一个URL不重复下载，自动识别无效URL
下载和缓存过程使用GCD和ARC，不阻塞主线程
支持多种图片格式（包括jpeg、png、gif、webP等）
Image Loader 设计 |  | 已完成
Image Loader 制作 iOS |  | 已完成 | 2020-02-25
Image Loader 制作 android |  | 已完成 | 2020-02-25 |  | 赵思远
Image Loader 测试 |  | 已完成 | 2020-03-02
Image Loader 交付 |  |  | 2020-03-03
Storage.DB 功能定义 | 数据库创建 | 已完成 |  | 胡怀俊 |  | 2020-03-06 | 可集成源代码、可使用demo、使用文档 |  |  | 2020-03-02
数据库的增删改查(同步、异步)操作
支持多数据库（数据库切换）
数据查询增删改查（同步、异步）
Storage.DB 设计 |  | 已完成 | 2020-02-13
Storage.DB 制作 iOS |  | 进行中 | 2020-02-28 |  | 戴健
Storage.DB 制作 android |  | 已完成 | 2020-02-21
Storage.DB 测试 |  |  | 2020-03-04
Storage.DB 交付 |  |  | 2020-03-06
Storage.File 功能定义 | 保存文件（图片、音频、视频、文件） | 已完成 |  | 戴健 |  | 2020-03-06 | 可集成源代码、可使用demo、使用文档 |  |  | 2020-03-02
零时文件与长效文件
获取手机内存大小
获取剩余系统内存
清除缓存（会清理零时文件）
内存不足提示
文件管理（以保存文件列表、信息、修改等功能）
Storage.File 设计 |  | 已完成 | 2020-02-13
Storage.File 制作 iOS |  | 已完成 | 2020-02-21
Storage.File 制作 android |  | 进行中 | 2020-02-28 |  | 胡怀俊
Storage.File 测试 |  |  | 2020-03-04
Storage.File 交付 |  |  | 2020-03-06
Camera 功能定义 | Camera | 已完成 |  | 刘博文 |  | 2020-03-03 | 可集成源代码、可使用demo、使用文档 |  |  | 2020-02-28
拍照、录像
闪光灯开关
前后摄切换
指定图片宽高比例
二维码识别（拍摄、本地图片）
Gallery
管理相册（增删改查）
从相册选取图片、视频（配置项）
单相册图片、视频管理（增删）
Camera 设计 |  | 已完成 | 2020-02-13
Camera 制作 iOS |  | 已完成 | 2020-02-25 |  | 孙荧
Camera 制作 android |  | 已完成 | 2020-02-25
Camera 测试 |  |  | 2020-03-02
Camera 交付 |  |  | 2020-03-03
备注：
1.由于各开发人员均隶属不同的开发组，任务分配可能存在冲突情况。任务冲突时，需建立沟通机制，确定任务优先级。
2.Module的功能设计目前以APP导向为主，同时兼容小程序接口需求。

## 分片链
项目名称： | 分片链
技术负责人： | 谭辉
参与人员： | 谭辉、黄宇、韩绍鑫
项目周期： | 12.20-02.24
交付日期 | 2020-02-25
项目里程碑 | 技术功能项 | 产出物 | 参与人员 | 开发测试时间 | 当前状态 | 上线验收时间 | 交付物 | 项目周期 |  |  | 是否已纳入到新中台管理中
cosmos区块链的项目架构 | 构件图、类图 | 构件图/类图 | 谭辉 | 12.22 | 已完成 | 1.22 |  | 12.20～1.22 |  |  | 是
cosmos区块链技术选型 | 状态数据库调研以及选型 |  | 谭辉 | 12.23 | 已完成 |  | 设计图 |  |  |  | 是
| 分布式锁方案调研以及选型 |  | 谭辉 | 12.24 | 已完成 | [5 empty] | 是
| 分片链abci层uml图设计 |  | 谭辉 | 12.24 | 已完成
多节点互斥锁开发（order模块） | couchdb 集成 |  | 谭辉 | 12.25 | 已完成
| 模块设计 | 构件图、类图 | 黄宇 | 12.29 | 已完成
| 开发 |  | 黄宇 | 12.29 | 已完成
状态数据库开发 | couchdb 集成 |  | 谭辉 | 1.02 | 已完成
| 模块设计 | 构件图、类图 | 黄宇/韩绍鑫 | 1.02 | 已完成
| 开发 |  | 韩绍鑫 | 1.04 | 已完成
proxy 开发 | 模块设计 | 构件图、类图 | 谭辉/韩绍鑫 | 1.11 | 已完成
| 开发 |  | 谭辉/韩绍鑫 | 1.15 | 已完成
集成测试环境 | 脚本开发 |  | 谭辉/黄宇 | 1.22 | 已完成
中台测试环境beta | 手动部署到中台 |  | 谭辉 | 1.22 | 已上线 |  | ci123chain v1.0.0
中台测试环境优化 | 弥补相关接口文档 |  | 韩绍鑫 | 2.7 | 已完成 | 2.24 | Api 文档 | 2.4 ～ 2.24
| 优化相关启动脚本 |  | 谭辉/韩绍鑫 | 2.17 | 已完成
| 升级启动程序，添加环境变量方式 |  | 黄宇 | 2.7 | 已完成
项目里程碑 | 技术功能项 | 产出物 | 参与人员 | 开发测试时间 | 当前状态 | 上线验收时间 | 交付物 | 项目周期 | 人力翻倍后 验收时间 | 人力翻倍后 验收时间说明 | 是否已纳入到新中台管理中
验证者&权益抵押 | validator 子模块设计 | staking 模块设计图 (类图 以及 构件) | 谭辉 黄宇 韩绍鑫 | 2.24 | 已完成 |  |  | 2.24 ～ 2.29 | 2.29 | 功能内聚 适合2-3人开发 | 是
验证者 及 新建验证者交易 结构定义
验证者 相关操作定义 （增删改查）
staking 子模块设计
抵押信息 结构定义
抵押信息 相关操作定义 （增删改查）
| 验证者：默认验证者生成及存储 |  |  | 2.29 | 已完成
验证者：创建验证者交易
验证者：查询不同 Status 的验证者
验证者：查询上个区块的验证者
抵押：抵押 token 给某个验证者
抵押：将之前抵押出去的 token 抵押给别的验证者
抵押：撤回历史抵押token
抵押：查看某条抵押 token 信息
查看某个高度的验证者集变化情况
多个site 测试 | 多个site 组成分布式超级节点测试 |  | 谭辉/黄宇 | 3.4 | 开发中 | 3.5 |  |  | 3.5 | 需2-3 人联合调试
虚拟机开发 | 产品定义：功能函数簇 |  | 谭辉/张智强 |  | 未开始 | 3.22 |  | 3.6 - 3.22 | 3.15 | 添加人员可提高 虚拟机模块开发效率 | 是
智能合约语言选型
账户模型修改
合约交易开发
虚拟机系统对接
虚拟机可用性测试
虚拟机效率测试
虚拟机安全测试

## ceph对象存储
项目名称： | ceph对象存储
产品负责人： | 黄苏滨
技术负责人： | 董逸飞
参与人员： | 董逸飞、张荣波
内部验收方： | 混合云团队
外部验收方： | 无
项目周期： | 里程碑一：产品：2020-02-03到2020-02-17
产品设计计划表：
里程碑 | 模块 | 功能项 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 产品设计交付时间 | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间 （针对已延期的项目） | 设计交付物 | 实际交付物 | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一：完成逻辑资源使用管理 | bucket管理 | 查看bucket列表 |  | 黄苏滨 | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 进行中 |  | 2.17 |  | 3.5（跟混合云第一阶段一起交付） | 拓扑引用 |  | 是
|  | 搜索bucket |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | [5 empty] | 类图 |  | 是
|  | 删除bucket |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | [5 empty] | ER图 |  | 是
|  | 新建bucket |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | [5 empty] | 数据表 |  | 是
|  | 查看bucket概览 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | [5 empty] | API |  | 否
|  | 配置bucket读写权限 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | [5 empty] | 总用例图 |  | 是
|  | 查看bucket授权策略 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | [5 empty] | 详细用例 |  | 否
|  | 删除bucket授权策略 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | [5 empty] | 设计图 |  | 否
|  | 新建bucket授权策略 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | [5 empty] | 其他UML图辅助澄清 |  | 否
|  | 查看bucket防盗链 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 开启bucket防盗链 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 编辑bucket防盗链 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 关闭bucket防盗链 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看bucket跨域访问规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 编辑bucket跨域访问规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 删除bucket跨域访问规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 新建bucket跨域访问规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 配置bucket服务端加密 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看bucket静态页面托管 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 开启bucket静态页面托管 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 编辑bucket静态页面托管 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 关闭bucket静态页面托管 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看bucket生命周期规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 编辑bucket生命周期规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 禁用bucket生命周期规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 启用bucket生命周期规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 删除bucket生命周期规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 新建bucket生命周期规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看bucket镜像回源规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 编辑bucket镜像回源规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 删除bucket镜像回源规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 新建bucket镜像回源规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看bucket跨区域复制规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 开启bucket跨区域复制规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 编辑bucket跨区域复制规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 关闭bucket跨区域复制规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 配置bucket版本控制 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看bucket自定义域名 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 开启bucket自定义域名 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 编辑bucket自定义域名 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 关闭bucket自定义域名 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 配置bucket CDN加速 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看bucket日志存储 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 开启bucket日志存储 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 编辑bucket日志存储 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 关闭bucket日志存储 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
| object管理 | 查看object列表 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 显示object历史版本 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 搜索object |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 删除object |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 上传object |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 下载object |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看object详情 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 配置object读写权限 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 配置object自定义headers |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 检索数据 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
| 文件夹管理 | 新建文件夹 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 删除文件夹 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看文件夹 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看随便列表 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 删除碎片 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
里程碑二：完成ceph集群管理 | DASHBOARD | 集群容量
物理资源CPU/内存
告警
pool监控
bucket监控
集群IOPS
吞吐量
| 节点服务器管理 | 节点列表
服务器容量/cpu/内存
服务器IOPS
服务器IO
| MON管理 | MON列表
添加/删除MON
MON节点IP置换
MON数据恢复
| OSD管理 | OSD列表
添加/删除OSD
| MGR管理 | 添加/删除MGR
| POOL管理 | POOL列表
添加/删除pool
crush规则集
PG、PGP数
副本数
POOL迁移
| RGW用户管理 | RGW用户列表
添加/编辑/删除用户
| BUCKET管理 | bucket列表
bucket指定存储池
| 数据策略 | crush策略
| 监控告警 | 告警策略
| 日志管理 | 日志强度
查看日志
| 数据备份 | 备份策略
| Console | Console控制台
技术研发计划表：

## 优客学院
项目名称： | 优客学院
产品负责人: | 刘太俊、李豆豆、吴文博
技术负责人 | 徐勇
项目参与人: | 刘太极、李豆豆、吴文博、徐勇、商宗康、张书睿、赵亮
内部验收方：
外部验收方：
项目周期: | 里程碑一（产品2020.02.06——2020.02.21） 研发： 里程碑二（产品2020.02.24——2020.03.06） 研发： 里程碑三（产品2020.03.09——2020.03.20） 研发： 里程碑四（产品2020.03.23——2020.04.03） 研发：
产品设计计划：
项目里程碑 | 产品功能项 | 子功能或产出物 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 产品设计交付时间 | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间 （针对预计或已延期的项目 | 产品设计交付物 | 实际应交物 | 是否已纳入到新中台管理中 | 预演2倍开始时间 | 预演2倍结束时间 | 增加1倍人力资源产品设计交付时间
里程碑一： 创建-发布-授课功能闭环 | 课程管理 | 编辑课程基本信息 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成 | 关于课程空间模板的数据规划与用例培训后重新修改用例文档造成中间延期三天 | 2020-02-14 | 2020-02-21 |  | 概念解释 | 已交 | 是
|  | 编辑课程章节 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成 |  |  |  |  | 引用结构图 | 已交 | 是
|  | 编辑教学大纲 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成 |  |  |  |  | 类图 | 已交 | 是
|  | 获取课程列表 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成 |  |  |  |  | ER图 | 已交 | 是
|  | 修改课程内容 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成 |  |  |  |  | 顶层用例图 | 已交 | 是
|  | 删除课程 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成 |  |  |  |  | 活动图 | 已交 | 是
| 教学资源管理 | 创建资源（视频、图文、音频、课程资料、直播、作业） |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成 |  |  |  |  | 数据流图 | 已交 | 是
|  | 获取资源列表 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成 |  |  |  |  | 构件图 | 已交 | 是
|  | 删除资源 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成 |  |  |  |  | 用例描述 | 已交 | 是
|  | 编辑资源 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成 |  |  |  |  | 交互设计 | 待reivew | 是
| 我的授课 | 查看我的授课列表 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成 |  |  |  |  | 数据库设计 | 已交 | 是
|  | 搜索授课 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成 |  |  |  |  | API | 已交 | 是
| 课程内容 | 获取课程内容列表 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 搜索课程内容 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 查看课程内容详情 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 编辑课程内容详情 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 添加教学资源 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 删除教学资源 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
| 直播课程 | 获取直播列表 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 搜索直播 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 创建直播 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 查看直播详情 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 进入直播间 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 设备调试 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 查看直播回放 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 删除直播 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-16 | 已完成
|  | 编辑直播 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
| 实施计划 | 查看实施计划 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 编辑实施计划 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
| 备课 | 编辑备课 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 删除备课 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 查看备课详情 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-16 | 已完成
|  | 预览备课附件 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 下载备课附件 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 查看备课推荐列表 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
| 公告 | 获取课程公告列表 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 搜索公告 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-16 | 已完成
|  | 查看公告详情 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 发布公告 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 编辑公告 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 删除公告 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 已完成
里程碑二： 教务管理模块 | 教师管理 | 添加教师 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 |  |  | 2020-03-06 | [5 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04 | 2020-03-04
|  | 查看教师档案 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
|  | 编辑教师信息 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
|  | 删除教师 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
| 学员管理 | 添加学员 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
|  | 查看学员档案 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
|  | 编辑学员信息 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
|  | 删除学员 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
| 班级管理 |  |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
| 课程管理 |  |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
| 排课 |  |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
| 浏览课表 |  |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
| 调课管理 | 调课 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
|  | 请假 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
|  | 申请审批 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
| 教学监督 | 巡课管理 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
|  | 课评管理 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
|  | 考勤管理 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
| 基础设置 | 课表管理 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
|  | 学期管理 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
|  | 专业设置 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
|  | 巡课设置 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
|  | 教室设置 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
|  | 班级形式设置 |  | 刘太俊、李豆豆、吴文博 | 2020-02-24 | 2020-03-06 | [8 empty] | 2020-02-24 | 2020-03-04
里程碑三： 学生端模块 | 我的课程 | 我的课程列表 | [6 empty] | 2020-03-20
进入课程学习
| 我的课表 | 查看我的课表
| 课程内容 | 获取课程内容列表
搜索课程内容
查看课程内容详情
| 我的直播课 | 获取直播列表
搜索直播
查看直播详情
进入直播间
设备调试
查看直播回放
| 公告 | 获取课程公告列表
搜索公告
查看公告详情
| 实施计划 | 查看实施计划
请假申请
我的考勤
我的班级
购课记录
选课约课
里程碑四： 外部服务对接 | 发布到市场 | 市场服务接入 | [5 empty] | 1.问答服务目前还没有，需要开发。2.作业服务还需要进一步开发3.电商市场和机构管理目前还在设计阶段 | 2020-04-03
前端页面完成 （课程、教材、试题）
| 电商 | 电商服务接入
前端页面完成 （库存、订单、营销）
| 作业 | 作业服务接入
前端页面完成 （作业发布、批改、统计）
| 问答/评价 | 问答服务接入
问答前端页面完成 （问答发布、查看、回复）
评价前端页面完成 （评价查看、回复）
| 机构管理 | 机构管理服务接入
前端页面完成 （机构、部门、人事）
技术研发进度表：
里程牌名称 | 任务名称 | 任务清单 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一：教师创建课程-发布课-课程授课模块 | 创建课程 | 发布有140个字文本的微博 | 需要接中台的**服务 | **** | 2020-03-20 | 2020-03-29 |  |  | 2020-05-05 | 2020-05-10 |  | API接口文档 | 已交
技术研发进度表： 任务清单: 发布一张图片微博、发布音乐、视频、话题和投票微博; 技术研发进度表： 工程师: ****; 技术研发进度表： 开始时间: 2020-03-21; 技术研发进度表： 结束时间: 2020-04-01 |  |  |  | 使用说明书 | 已交
技术研发进度表： 任务清单: 敏感词过滤功能; 技术研发进度表： 工程师: ****; 技术研发进度表： 开始时间: 2020-03-22; 技术研发进度表： 结束时间: 2020-04-20 |  |  |  | V1.0 | 已交
技术研发进度表： 任务清单: 一段时间内不能发布相同的微博; 技术研发进度表： 工程师: ****; 技术研发进度表： 开始时间: 2020-03-23; 技术研发进度表： 结束时间: 2020-04-21 |  |  |  | 。。。。。 | 已交
技术研发进度表： 任务清单: 账号被封的用户发布不了微博; 技术研发进度表： 工程师: ****; 技术研发进度表： 开始时间: 2020-03-24; 技术研发进度表： 结束时间: 2020-04-22 |  |  |  | 。。。。。
技术研发进度表： 任务清单: *****; 技术研发进度表： 工程师: ****; 技术研发进度表： 开始时间: 2020-03-25; 技术研发进度表： 结束时间: 2020-04-23 |  |  |  | 。。。。。
技术研发进度表： 任务名称: 发布课; 技术研发进度表： 任务清单: *****; 技术研发进度表： 工程师: ****; 技术研发进度表： 开始时间: 2020-03-26; 技术研发进度表： 结束时间: 2020-04-24 |  |  |  | 。。。。。
技术研发进度表： 任务清单: *****; 技术研发进度表： 工程师: ****; 技术研发进度表： 开始时间: 2020-03-27; 技术研发进度表： 结束时间: 2020-04-25 |  |  |  | 。。。。。
技术研发进度表： 任务清单: *****; 技术研发进度表： 工程师: ****; 技术研发进度表： 开始时间: 2020-03-28; 技术研发进度表： 结束时间: 2020-04-26 |  |  |  | 。。。。。
技术研发进度表： 任务清单: *****; 技术研发进度表： 工程师: ****; 技术研发进度表： 开始时间: 2020-03-29; 技术研发进度表： 结束时间: 2020-04-27 |  |  |  | 。。。。。
技术研发进度表： 任务清单: *****; 技术研发进度表： 工程师: ****; 技术研发进度表： 开始时间: 2020-03-30; 技术研发进度表： 结束时间: 2020-04-28 |  |  |  | 。。。。。
技术研发进度表： 任务清单: *****; 技术研发进度表： 工程师: ****; 技术研发进度表： 开始时间: 2020-03-31; 技术研发进度表： 结束时间: 2020-04-29 |  |  |  | 。。。。。
技术研发进度表： 任务清单: *****; 技术研发进度表： 工程师: ****; 技术研发进度表： 开始时间: 2020-04-01; 技术研发进度表： 结束时间: 2020-04-30 |  |  |  | 。。。。。
资源管理
教师授课

## 混合云平台
项目名称： | 混合云平台
产品负责人： | 黄苏滨
技术负责人： | 周淼
参与人员： | 洪磊、董逸飞
内部验收方： | 网盘、部署团队
外部验收方： | 无
项目周期： | 里程碑一：产品：2020-02-03到2020-02-17
产品设计计划：
里程碑 | 模块 | 功能项或产出物 | 前置条件 | 产品工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 产品设计交付时间 | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 设计交付物 | 实际交付物 | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一：完成混合云平台创建；资源出售、购买、使用的核心功能；外部公有云资源托管（第一阶段为对象存储与k8s） | 项目模块 | 查看项目列表 |  | 黄苏滨 | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 已完成 |  | 2.17 |  | 3.5 解决方案：整理引用电商服务的接口需求（同步修改类图、用例图），确定使用电商服务的接口和数据表 | 拓扑引用 | 已交 | 是
|  | 搜索项目 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | [5 empty] | 类图 | 已交 | 是
|  | 创建项目 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | [5 empty] | ER图 | 已交 | 是
|  | 删除项目 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | [5 empty] | 数据表 | 已交 | 是
|  | 修改项目信息 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | [5 empty] | API |  | 否
|  | 查看项目详情 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | [5 empty] | 总用例图 | 已交 | 是
|  | 搜索项目资源 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | [5 empty] | 详细用例 |  | 否
|  | 移除项目资源 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | [5 empty] | 设计图 |  | 否
|  | 搜索项目成员 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | [5 empty] | 其他UML图辅助澄清 |  | 否
|  | 添加项目成员 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 移除项目成员 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 修改项目成员角色 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
| 消息模块 | 查看消息列表 | 需对接中台消息服务 |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 进行中
|  | 查看消息详情 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 消息标记已读 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
| 资源平台 | 查看已添加平台 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 已完成
|  | 查看公开平台列表 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 添加公开平台 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看平台信息 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 进入平台控制台 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 创建平台 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 修改平台信息 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看出售中商品 | 需对接中台电商服务 |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 进行中
|  | 查看已下架商品 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看已售罄商品 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看回收站商品 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 修改商品价格 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | （批量）下架商品 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | （批量）删除商品 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | （批量）上架商品 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | （批量）恢复商品 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 发布商品 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 配置资源类别 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 选择库存资源 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 配置可用区 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 配置商品信息 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 确认发布商品 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看入库单列表 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看入库单 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 审核入库单 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 修改入库单商品数量 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 修改入库单备注 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 审核通过入库单 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 审核拒绝入库单 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 新建入库单 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看出库单列表 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看出库单 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 审核出库单 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 修改出库单商品数量 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 修改出库单备注 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 审核通过出库单 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 审核拒绝出库单 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 新建出库单 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看调拨单列表 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看调拨单 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 审核调拨单 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 修改调拨单商品数量 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 修改调拨单备注 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 审核通过调拨单 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 审核拒绝调拨单 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 新建调拨单 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看库存变动明细 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看库存预警 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看预警规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 新增预警规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 配置预警规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 删除预警规则 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看我的供应商 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看供应商市场 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 添加供应商 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 删除供应商 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
| 对象存储逻辑资源管理模块 | 查看逻辑资源列表 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 进行中
|  | 搜索逻辑资源 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 添加资源到项目 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 调拨资源 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看逻辑资源概览 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看逻辑资源分配情况 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 分配逻辑资源 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 逻辑资源扩容 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 续费资源 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 添加逻辑资源 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 购买逻辑资源 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
| k8s逻辑资源管理 | 查看逻辑资源列表 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 进行中
|  | 搜索逻辑资源 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 添加资源到项目 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 调拨资源 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看逻辑资源概览 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看逻辑资源分配情况 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 分配逻辑资源 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 逻辑资源扩容 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 续费资源 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 添加逻辑资源 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 购买逻辑资源 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
| 子账号模块 | 新建子账号 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 已完成
|  | 发送子账号邀请链接 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 接受子账号邀请链接 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看子账号列表 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 查看子账号详情 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 取消子账号资源配额 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 配置子账号资源配额 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 禁用子账号 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 激活子账号 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 移除子账号 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
| API密钥 | 查看API密钥列表 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 进行中
|  | 搜索API密钥 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 修改API密钥 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 激活API密钥 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 停用API密钥 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 删除API密钥 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 新建API密钥 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
|  | 下载API密钥 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-17
里程碑二： ceph集群资源接入、RDS资源接入、Redis资源接入、K8s集群接入 | ceph对象存储集群资源管理 | 查看集群资源列表 | 需对接相关资源服务
搜索集群资源
添加资源到项目
调拨资源
查看集群资源概览
集群资源发布为逻辑资源
续费资源
添加ceph集群资源
购买ceph逻辑资源
| K8s集群资源管理 | 查看集群资源列表
搜索集群资源
添加资源到项目
调拨资源
查看集群资源概览
集群资源发布为逻辑资源
续费资源
添加k8s集群资源
购买k8s逻辑资源
| RDS资源管理 | 查看逻辑资源列表
搜索逻辑资源
添加资源到项目
调拨资源
查看逻辑资源概览
查看逻辑资源分配情况
分配逻辑资源
逻辑资源扩容
续费资源
添加逻辑资源
购买逻辑资源
查看集群资源列表
搜索集群资源
添加资源到项目
调拨资源
查看集群资源概览
集群资源发布为逻辑资源
续费资源
添加RDS集群资源
购买RDS逻辑资源
| Redis资源管理 | 查看逻辑资源列表
搜索逻辑资源
添加资源到项目
调拨资源
查看逻辑资源概览
查看逻辑资源分配情况
分配逻辑资源
逻辑资源扩容
续费资源
添加逻辑资源
购买逻辑资源
查看集群资源列表
搜索集群资源
添加资源到项目
调拨资源
查看集群资源概览
集群资源发布为逻辑资源
续费资源
添加RDS集群资源
购买RDS逻辑资源
里程碑三：创建集群 | ceph集群资源 | 创建ceph集群
| K8s集群资源 | 创建k8s集群
| RDS集群资源 | 创建rds集群
| Redis集群资源 | 创建redis集群
技术研发计划：

## IM服务-孟迪生
项目名称：IM 服务 产品人员：孟迪生（负责）、吴坤 技术负责人：李好旗 参与人员：董新、李竞、周振康、胡怀俊、戴健、曹中浩 项目周期：2019-10-08~2020-02-29
里程碑阶段 | 里程碑功能 | 时间截点 | 实际交付 | 交付内容 | 备注
一 | 动态配置IM服务器参数（后端） | 2020-09-15 | 2019-09-10 | im底层代码 阿里云部署 / im第二层服务 | 持续升级优化中中，目前第二层最新版本是0.0.16 ，总计发布了16个版本。 底层暂时无法部署在中台，已经提出了需求，（目前文档服务在用im底层）
拉取聊天记录（后端）
消息类型封装（后端）
| im 一层sdk（二进制收发） | 2019-09-15 | 2019-09-10 | im底层三端sdk
| im二层sdk（消息类型封装） | 2019-09-30 | 2019-09-30 | im第二层三端sdk
二 | 登录、Ucenter数据同步 | 2019-11-10 | 2019-11-08 | im第三层业务层 ，中台服务名称 IM_聊天服务 | 持续优化中，目前已经更新到0.0.27版本，sdk同步升级，正在测试链式调用。总计发布了27个版本。
回调设置
单聊黑名单
单聊离线消息
群组黑名单
群组禁言
群组解散、群管理员管理、群主转让
会话列表
通知消息
消息免打扰、添加好友验证
| im第三层sdk（完整业务逻辑） | 2019-12-20 | 2019-12-20 | im第三层sdk | 已提供给中台app使用，已提供给oa引用
三 | 中台app im功能 | 2019-01-30 | 已经能用，仍在迭代 | Apple应用市场已经上架，安卓已提供sdk测试 | 版本持续迭代中，当前版本2.0.3
四 | 中台app 音视频功能，包括UI修改 | 2020-02-14 | 2020/3/6（预计交付时间） | iOS和安卓 app，每次修改会及时发新版本，安卓提供sdk，iOS发布到市场。 | 风险：basemodule的开发会影响小程序的接入速度 ，会议模块的开发
| 中台app 除音视频外的新UI调整 | 2020-02-22
| 中台app 朋友圈功能 | 2020-02-26
| 中台app 消息流中的应用通知 | 2020-02-26
| 中台app 小程序相关界面 | 2020-02-28
| 中台app ，小程序接入完成 | 2020-03-05
| 中台app，类似zoom的会议模块开发 | 2020/3/20？ | 2020/3/20？ |  | basemodule的开发会影响开发速度
技术研发计划：
里程牌名称 | 任务名称 | 任务清单 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑五： 类似zoom的移动端会议模块，音视频服务升级 | UI制作（中台app） | 音视频会议原生UI制作 |  | 周振康，胡怀俊，曹中浩，戴健，李国龙（只负责UI） | 2020-02-24 | 2020-03-06 | 已经开始 | 手机端认为需要增加两人才能13号完成（安卓已经加了李国龙，13号完成手机端功能） | 2020/3/27？ |  |  | 相关app |  | 是
|  | 音视频会议功能接入 |  |  | 2020-03-06 | 2020/3/20，2020/3/13
|  | 会议模块pad适配 | 等待UI |  | 2020-03-20 | 2020/3/27（有疑问） |  | padUI 到底是重做 ，还只是普通调整，时间完全不一样
|  | 其他功能pad适配 | 等待UI
| 音视频服务升级 | 对比现有音视频服务差异，新增功能模块设计，接口设计 |  | 董新，李好旗 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 已经开始 |  |  |  |  | 接口文档，服务更新 |  | 是
技术研发计划： 任务清单: 音视频服务升级coding; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-27; 技术研发计划： 结束时间: 2020-03-02 |  |  |  | 接口文档，数据表，服务更新
|  | 接口测试 |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-04
| im服务器 | 对比现有信令消息收发，统计、设计需新增信令消息支持功能点 |  | 李竞 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 已经开始 | 服务器未部署在中台中。开发反应新中台开发容器建不了了。（2.27日） |  |  |  | 接口文档，服务更新 |  | 否
|  | 信令升级coding |  |  | 2020-02-27 | 2020-02-27
|  | 信令测试 |  |  | 2020-02-28 | 2020-02-28
| 音视频 websdk升级 | 升级websdk | 音视频服务升级结束 | 周振康 | 2020-03-05 | 2020/3/7 | [7 empty] | 是
|  | web sdk接入文档 | 音视频服务升级结束

## IM开发者&管理者管理后台-吴坤
项目名称： | IM开发者管理后台
产品负责人： | 吴坤（负责）、孟迪生
技术负责人： | 李好旗（负责）
参与人员： | 孟迪生
内部验收方： | IM项目组
外部验收方： | 无
项目周期： | 里程碑一：产品：2019/12/16——2020/2/17
产品设计计划：
里程碑 | 模块 | 功能项或产出物 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 影响进度的事件 | 产品设计交付时间 | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目 | 设计交付物 | 实际交付物 | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一：完成IM开发者后台相关设计，与IM项目组确认设计细节，完成设计交接 | 首页概览 | 消息接收管理 | 需要接中台的邮箱服务 | 吴坤 | 2019-12-16 | 2020-02-17 | 已完成 |  | 2.17 | 2.17 |  | 类图 | 已交 | 否
|  | 应用信息 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | ER图 | 已交 | 否
| 应用创建 | 维护应用信息（名称、描述） | 需要接中台的部署服务 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 服务拓扑图 | 已交 | 否
|  | 选择注册模式 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 顶层用例图 | 已交 | 否
|  | 选择SDK类型 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 详细用例图 | 已交 | 是
| 应用功能项 | 查看应用信息 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 数据流图 | 已交 | 否
|  | 维护消息抄送配置 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 构件图 | 已交 | 否
|  | 维护应用标识 | 需要接中台的IM服务 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 时序图 | 已交 | 否
|  | 维护推送证书 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 活动图 | 已交 | 否
|  | API调试 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 产品原型图 | 已交 | 否
| 用户管理 | 用户创建 |  |  |  |  | 已完成
|  | 用户信息修改 |  |  |  |  | 已完成
|  | 用户好友列表 |  |  |  |  | 已完成
|  | 用户黑名单列表 |  |  |  |  | 已完成
|  | 重置密码 |  |  |  |  | 已完成
|  | 发送消息 |  |  |  |  | 已完成
|  | 用户封禁 |  |  |  |  | 已完成
|  | 强制下线 |  |  |  |  | 已完成
|  | 用户删除 |  |  |  |  | 已完成
| 群组管理 | 群组创建 |  |  |  |  | 已完成
|  | 群组成员列表 |  |  |  |  | 已完成
|  | 群组黑名单列表 |  |  |  |  | 已完成
|  | 发送消息 |  |  |  |  | 已完成
|  | 群组删除 |  |  |  |  | 已完成
| 聊天室管理 | 聊天室创建 |  |  |  |  | 已完成
|  | 聊天室信息修改 |  |  |  |  | 已完成
|  | 聊天室成员列表 |  |  |  |  | 已完成
|  | 聊天室管理员列表 |  |  |  |  | 已完成
|  | 聊天室黑名单列表 |  |  |  |  | 已完成
|  | 聊天室禁言名单列表 |  |  |  |  | 已完成
|  | 聊天室删除 |  |  |  |  | 已完成
| 功能配置项 | 多端登录配置 |  |  |  |  | 已完成
|  | 客户端反垃圾配置 |  |  |  |  | 已完成
| 解决方案 | 体验咨询 |  |  |  |  | 已完成
|  | 立即开通 |  |  |  |  | 已完成
| 工单 | 提交工单 |  |  |  |  | 已完成
|  | 查看工单 |  |  |  |  | 已完成
|  | 在线咨询 |  |  |  |  | 已完成
|  | IM即时通讯咨询 |  |  |  |  | 已完成
|  | IM音视频咨询 |  |  |  |  | 已完成
|  | 工单状态更改 |  |  |  |  | 已完成
| 数据统计 | 用户数据统计 | 需要接中台的IM服务 |  |  |  | 已完成
|  | 节点数据统计 |  |  |  |  | 已完成
|  | 群组数据统计 |  |  |  |  | 已完成
|  | 聊天室数据统计 |  |  |  |  | 已完成
|  | 单聊消息统计 |  |  |  |  | 已完成
|  | 群聊消息统计 |  |  |  |  | 已完成
|  | 聊天室消息统计 |  |  |  |  | 已完成
|  | 音视频统计 |  |  |  |  | 已完成
| 财务管理 | 余额充值 |  |  |  |  | 已完成
|  | 缴费记录列表 |  |  |  |  | 已完成
|  | 扣费记录列表 |  |  |  |  | 已完成
| 实名认证 | 企业认证 |  |  |  |  | 已完成
|  | 个人认证 |  |  |  |  | 已完成
| DEMO&SDK下载 | 安卓下载 |  |  |  |  | 已完成
|  | ios下载 |  |  |  |  | 已完成
|  | web下载 |  |  |  |  | 已完成
| 账户管理 | 账户注册 | 需要接中台的账号服务 |  |  |  | 已完成
|  | 账户信息修改 |  |  |  |  | 已完成
| 权限管理 | 子账号权限管理 |  |  |  |  | 已完成
|  | 角色权限管理 |  |  |  |  | 已完成
|  | 用户组管理 |  |  |  |  | 已完成
项目名称： | IM管理员管理后台
产品负责人： | 吴坤（负责）、孟迪生
技术负责人： | 李好旗（负责）
参与人员： | 孟迪生
内部验收方： | IM项目组
外部验收方： | 无
项目周期： | 里程碑一：产品：2019-12-16到2019-02-26
产品设计计划：
里程碑 | 模块 | 功能项 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 影响进度的事件 | 产品设计交付时间 | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间 （针对预计或已延期的项目 | 设计交付物 | 实际交付物 | 是否已纳入到新中台管理中 | 一倍人力资源预演 | 备注
里程碑一：根据开发者后台设计内容，对管理员后台现有设计进行完善 | 首页概览 | 消息接收管理 | 需要接中台的邮件服务 | 吴坤 | 2019-12-16 | 2019-02-26 | 已完成 |  | 2.21 | 2.28 | 2.26 | 类图 | 已完成 | 否 | 2.26 | IM管理员后台设计依赖于IM开发者后台设计，增加人力资源对管理后台的初始设计影响不大
|  | 应用信息统计 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | ER图 | 已完成 | 否
| 应用创建 | 维护应用信息（名称、描述） | 需要接中台的部署服务 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 服务拓扑图 | 已完成 | 否
|  | 选择注册模式 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 构件图 | 已完成 | 否
|  | 选择SDK类型 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 产品原型 | 已完成 | 否
| 应用功能项 | 查看应用信息 |  |  |  |  | 已完成
|  | 维护消息抄送配置 |  |  |  |  | 已完成
|  | 维护应用标识 | 需要接中台的IM服务 |  |  |  | 已完成
|  | 维护推送证书 |  |  |  |  | 已完成
|  | API调试 |  |  |  |  | 已完成
| 用户管理 | 用户创建 |  |  |  |  | 已完成
|  | 用户信息修改 |  |  |  |  | 已完成
|  | 用户好友列表 |  |  |  |  | 已完成
|  | 用户黑名单列表 |  |  |  |  | 已完成
|  | 重置密码 |  |  |  |  | 已完成
|  | 发送消息 |  |  |  |  | 已完成
|  | 用户封禁 |  |  |  |  | 已完成
|  | 强制下线 |  |  |  |  | 已完成
|  | 用户删除 |  |  |  |  | 已完成
| 群组管理 | 群组创建 |  |  |  |  | 已完成
|  | 群组成员列表 |  |  |  |  | 已完成
|  | 群组黑名单列表 |  |  |  |  | 已完成
|  | 发送消息 |  |  |  |  | 已完成
|  | 群组删除 |  |  |  |  | 已完成
| 聊天室管理 | 聊天室创建 |  |  |  |  | 已完成
|  | 聊天室信息修改 |  |  |  |  | 已完成
|  | 聊天室成员列表 |  |  |  |  | 已完成
|  | 聊天室管理员列表 |  |  |  |  | 已完成
|  | 聊天室黑名单列表 |  |  |  |  | 已完成
|  | 聊天室禁言名单列表 |  |  |  |  | 已完成
|  | 聊天室删除 |  |  |  |  | 已完成
| 功能配置项 | 多端登录配置 |  |  |  |  | 已完成
|  | 客户端反垃圾配置 |  |  |  |  | 已完成
|  | 总垃圾库维护 |  |  |  |  | 已完成
| 开发者管理 | 开发者信息列表 |  |  |  |  | 已完成
| 平台管理 | 应用详情列表 |  |  |  |  | 已完成
|  | 免费版应用列表 |  |  |  |  | 已完成
| 解决方案 | 解决方案维护 |  |  |  |  | 已完成
|  | 解决方案查看 |  |  |  |  | 已完成
| 工单 | 工单审批 |  |  |  |  | 已完成
|  | 工单处理 |  |  |  |  | 已完成
| 财务管理 | [5 empty] | 已完成
| 应用部署 | 部署请求发起 | 需要接中台的部署服务 |  |  |  | 已完成
|  | 回写部署结果 |  |  |  |  | 已完成
里程碑二：完善IM管理员后台的UML图，完成管理员后台的管理功能 | 监控管理 | 用户数据统计 | 需要接中台的IM服务
节点数据统计
群组数据统计
聊天室数据统计
单聊消息统计
群聊消息统计
聊天室消息统计
音视频统计
|  | 部件监控 | 需要接中台的云平台服务
部件承载层面监控
监控频类设置
监控项设置
预警项设置
预警通知设置
| 容灾设置 | 数据备份
数据同步
数据迁移
| 负载均衡 | IM node连接 | 需要接redis服务
技术研发计划：

## 部署服务
项目名称 | 部署服务
内部验收方 | OA/开放空间-曹静-张远涛；
技术负责人 | 张涛
参与人员 | 张涛、张雷铭、莫俊、杜勇、姜锐
项目里程碑 | 产品功能项 | 产出物 | 参与人员 | 开发测试时间 | 当前状态 | 上线验收时间 | 实际交付物 | 实际交付时间 | 预计交付时间和延迟交付处理方案（针对已落后的里程碑） | 是否已纳入到新中台管理中 | 双倍人力时间
针对新版json结构的部署调整 | 构件图、类图调整 | 构件图、类图 | 张涛 | 2.11 | 已实现 | 2.27 | 构件图、类图、ER图 |  | 1、增加了一个共享 后端节点的功能点 2、测出之前的bug花费了一些调试时间 3、预计延期至3.7 | 否 | 2.26(双倍人力在比较小的点上无法做到有效并行，如设计到位可以在更多的里程碑上并行开发达到充分并行)
| json解析器类 | 功能模块 | 莫俊 | 2.12-2.17 | 已实现 |  | 代码实现
| 对接底层api | 功能模块 | 莫俊、张雷铭 | 2.14-2.26 | 进行中
| appkey、channel分段申请 | 功能模块 | 张雷铭 | 2.12-2.14 | 已实现 |  | 代码实现
| update操作引起的批量分配和删除通道 | 功能模块 | 张涛 | 2.12-2.14 | 已实现 |  | 代码实现
| 增加应用后端节点支持共享的功能 | 功能模块 | 莫俊、张雷铭 | 2.27-2.28 | 已实现 |  | 代码实现
部署接入监控和日志 | 接入流程 | 时序图、文档 | 张涛 | 2.21 | 已实现 | 2.25 | 时序图 |  |  |  | 2.21
| 模块设计 | 构件图、类图 | 张涛 | 2.25 | 已实现 |  | 构件图、类图
部署接入协议及 运营商服务 | 接入流程 | 时序图、文档 | 张涛 | 2.21 | 已实现 | 3.7 | 时序图 |  | 1、本周和协议那边 沟通后确定类图 的具体设计 |  | 2.26
| 模块设计 | 构件图、类图 | 张涛 | 2.28 | 进行中
| 完善升级操作的设计 | 文档、构件图 | 张涛 | 3.3 | 进行中
kubernetes CRD | CRD 资源部署helm chart 化 | 功能模块 | 杜勇 | 2.11-2.14 | 已实现 | 2.28 | helm chart模版 |  |  | 否 | 2.26-2.27
| CRD 部署文档 | 构件图、类图 | 杜勇 | 2.13-2.17 | 已实现 |  | 构件图、类图
| kubernetes 旧部署应用兼容crd 模式，不下线迁移最新部署方式 | Go脚本 | 杜勇、姜锐 | 2.24-2.27 | 已实现 |  | 代码实现
（kubernetes） 部署执行机器人 | deployment应用部署结构改造 (多域名、端口、容器、init容器） | 应用部署模块迭代 | 杜勇、姜锐 | 2.10-2.14 | 已实现 | 2.25 | 代码仓库提交代码 |  |  |  | 2.28
|  | 类图 | 杜勇 |  | 已实现 |  | 更新文档
|  | API接口文档 | 姜锐 |  | 已实现 |  | API接口文档更新
| 任务模块重构 | 任务解析模块、类图 | 姜锐 | 2.17-2.19 | 已实现 |  | 代码提交代码仓、更新类图
| worker 任务拉取模块（go重构） | 执行模块(worker-task-deployment） | 姜锐 | 2.20-2.25 | 已实现 |  | 代码提交代码仓
|  | 代码执行时序图 | 杜勇 | 2.13 | 已实现 |  | 函数执行部署时序图
| 原部署PHP改造为API接口 | API接口模块 | 姜锐 | 2.27-3.2 | 进行中 | 3.2 | 代码提交代码仓
| 多实例leader选举 | leader模块 | 杜勇、姜锐 | 3.2-3.3 | 进行中 | 3.4 | 代码提交代码仓 |  |  |  | 3.2
（VM） 部署执行机器人 | 提供虚拟机部署数据结构 | 数据文档 | 杜勇 | 3.4-3.5 | 待进行 | 3.5 | 数据json

## 消息服务（new）
项目名称： | 消息服务
产品负责人： | 邹王强
技术负责人： | 朱金瑶
参与的人员： | 黄苏豪、宋祥祥、洪清亮
内部验收方： | 项目组-产品负责人-技术负责人
外部验收方： | 曹静
项目周期： | 里程碑一： 产品设计：2019/10/08-2019/10/12 研发：2019/11/12-2019/12/31 里程碑二： 产品设计：2020/02/27-2020/03/04 研发：2020/03/05-2020/03/19
产品设计计划
里程牌名称 | 功能模块 | 子功能或者产出物 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到 新中台管理中
里程碑一：消息服务核心 | 地址管理 | 注册地址 |  | 邹王强 | 2019-10-08 | 2019-11-30 | 已完成 | 消息服务整体架构做过多次调整 |  |  |  |  | 已交 | 是
|  | 获取地址 | [9 empty] | 架构图
|  | 批量获取地址 | [9 empty] | 顶层用例图
|  | 创建用户组（地址） | [9 empty] | 类图
|  | 删除用户组 | [9 empty] | E-R图
|  | 添加用户组成员 | [9 empty] | 构件图
|  | 移除用户组成员 | [9 empty] | 活动图
加入黑名单
移出黑名单
| 消息管理 | 发布消息
消息列表
设为已读
技术研发计划：
里程牌名称 | 任务名称 | 任务清单 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一：消息服务核心 | 地址管理 | 注册地址 |  | 宋祥祥 | 2019-12-01 | 2019-12-31 |  |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | API接口文档 | 已交
技术研发计划： 任务清单: 获取地址 |  |  |  | 使用说明书 | 已交
技术研发计划： 任务清单: 批量获取地址 |  |  |  | V1.0 | 已交
创建用户组（地址）
删除用户组
添加用户组成员
| 消息管理 | 移除用户组成员
加入黑名单
移出黑名单
发布消息
消息列表
设为已读
备注：
里程碑名称： | 里程碑一（第几个）+名称
表格中时间格式的设定： | 请大家把单元格格式设置为：yyyy/MM/dd，不然我每次导出的时候会出问题
前置条件： | 就是做某件事情或达到某种结果,需要先具备的一定条件

## 上海房地产项目
项目名称： | 上海房地产项目
产品负责人 | 王永佳、程浩
技术负责人 | 崔婷婷、张超
技术参与人 | 崔婷婷（后端、维护）、张超（部署）、蒋奕（前端）、唐富强（前端）、郑言（前端）、黄宇（智能合约）
项目周期 | 里程碑 1 房产项目一期：2019.03.18~2019.06.18 里程碑 2 房产项目二期：2019.07.01~2019.10.20 里程碑 3 房产项目三期：2019.11.01~2019.12.30 里程碑 4 2020.02.10~2020.4.12
项目里程碑 | 产品功能项 | 子功能或产出物 | 技术负责人 | 产品定义 | 当前状态 | 开始时间 | 交付测试时间 | 交付物 | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑4 | 批量接口优化 | 对节点调用层做负载均衡设计 | 张超 |  | 已完成 |  | 2020-02-23 | 批量接口2.0 | 是
|  | 降低批量导入错误率 | 崔婷婷 |  | 进行中 | 2020-02-11
|  | 增加OA并发处理数，降低处理耗费时间 | 夏培釜 |  | 未开始 | 2020-02-18
| 上岗证缴费功能 | 对接微信支付 | 崔婷婷（后端） |  | 未开始 | 2020-02-24 | 2020-02-29 | 上岗证缴费功能 | 否
|  |  | 郑言（前端） |  | 进行中 | 2020-02-24
| 消费者行为数据统计 | 二维码扫码统计 手动查询经纪人统计 经纪人信息卡展示统计 | 崔婷婷（后端） |  | 后端已完成 前端进行中 | 2020-02-26 | 2020-02-29 | B端消费者行为统计页面 | 是
|  |  | 唐富强（前端） |  |  | 2020-02-25
| 批量登记员工离职 | 批量登记员工离职 查看上传记录 | 崔婷婷（后端） 唐富强（前端） |  | 后端已完成 前端进行中 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | B端批量登记员工离职页面 | 是
| 公众号菜单栏-我的 | 查看历史记录 | 崔婷婷（后端） 郑言（前端） |  | 后端已完成 前端进行中 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 公众号菜单栏-我的-查看历史记录 | 是
|  | 查看投诉进展列表 | 崔婷婷（后端） 郑言（前端） |  |  |  |  | 公众号菜单栏-我的-查看投诉进展列表 | 是
| C端bug修复 | 评价/投诉页面卡顿问题 信用查询历史记录不保存的问题 第二次提交投诉/评价，协会管理员投诉列表不展示 | 郑言（前端） |  | 进行中（80%） | 2020-03-04 | 2020-03-06 | C端bug修复 | 是
| B端新增界面 | 机构管理者信访投诉栏新增用户投诉列表 机构管理者增加本机构用户投诉信访投诉分析图 机构管理者新增机构管理-门店列表功能 | 唐富强（前端） |  | 已完成 | 2020-02-25 | 2020-02-28 | B端-机构管理者-用户投诉列表界面；信访投诉分析界面；门店列表界面 | 是
| C端、B端旧功能模块的更改 | 申诉、严重违规记录审核流程有变动，重新规划设计 | 崔婷婷（后端） 唐富强（前端） |  | 未开始 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | B端-申诉；严重违规记录审核； 经纪人C端-申诉 | 是
| 【新需求】提供业务对接接口 | 需求评估和设计方案 | 张超、崔婷婷 |  | 未开始 | 2020-02-17 | 2020-02-19 | 需求设计方案 | 否
|  | 封装接口 |  |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 【API】提供对外业务接口 | 否
|  | 接口使用文档 | [5 empty] | 【文档】对外接口文档 | 否
| 部署工作 | 确定实际部署方案及实施 | 张超 |  | 进行中 | 2020-01-20 | 2020-02-14 | 部署方案与实施 | 是
| 【新需求】区块链证书分布式各方自己管理 | 需求评估和设计方案 | 张超、崔婷婷 |  | 未开始 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 需求设计方案 | 否
|  | 接口封装 |  |  |  | 2020-03-12 | 2020-04-12 | 【API】封装的接口 | 否
| 经纪公司管理 | 经纪公司管理 | 崔婷婷（后端） 唐富强（前端） |  | 已完成 |  | 2019-04-21 | 上海房产经纪B端2.0 | 是
|  | 处理经纪公司之间的投诉 | 崔婷婷（后端） 唐富强（前端） |  |  |  | 2019-11-30
|  | 机构服务保障管理 | 崔婷婷（后端） 唐富强（前端） |  |  |  | 2020-01-22
| 诚信管理 | 黑名单公示 | 崔婷婷（后端） 蒋奕（前端） 黄宇（智能合约） |  | 已完成 |  | 2019-06-21
|  | 添加违规记录 |  |  |  |  | 2019-04-21
|  | 信访投诉处理 |  |  |  |  | 2019-11-30
C端用户投诉处理
严重违规记录审核
经纪人申诉处理
职业资格证审核
上传职业资格证
|  | 违规类型管理 |  |  |  |  | 2019-04-21
| 上岗证管理 | 审核申请列表 | 崔婷婷（后端） 唐富强（前端） |  | 已完成 |  | 2019-11-30
|  | 上岗证编号 | 崔婷婷 |  |  |  | 2020-01-22
|  | 新版上岗证 | 崔婷婷（后端） 唐富强（前端）
| 信息发布 | 可以针对接收对象发布信息 | 崔婷婷（后端） 蒋奕（前端） |  | 已完成 |  | 2019-11-30
| 行业数据分析 | 从业信息卡分析 | 崔婷婷（后端） 蒋奕（前端） |  | 已完成 |  | 2019-11-30
经纪人综合分析
黑名单分析和违规分析
消费者满意度分析
经纪公司综合分析
行业成交分析
信访投诉分析
| 员工管理 | 员工列表 | 崔婷婷（后端） 蒋奕（前端） |  | 已完成 |  | 2019-04-21
新增员工
| 上岗证管理 | 申请上岗证 | 崔婷婷（后端） 蒋奕（前端） |  | 已完成 |  | 2019-11-30
|  | 查看申请状态 | 崔婷婷（后端） 蒋奕（前端） |  | 已完成
| 违规记录管理 | 查看本机构违规记录 | 崔婷婷（后端） 蒋奕（前端） |  | 已完成 |  | 2019-04-21
添加本机构违规记录
|  | 处理本机构用户投诉 |  |  |  |  | 2019-11-30
处理本机构信访投诉
| 信用查询 | 查询行业信用记录 | 崔婷婷（后端） 蒋奕（前端） |  | 已完成 |  | 2019-04-21
| 机构管理 | 门店列表 | 崔婷婷（后端） 蒋奕（前端） |  | 已完成 |  | 2019-11-30
新增门店备案
|  | 职位类型设置 |  |  |  |  | 2019-04-21
| 经纪人c端 | 信息看板 | 崔婷婷（后端） 蒋奕（前端） |  | 已完成 |  | 2019-11-30 | 经纪人c端2.0 | 是
|  | 诚信管理 | 崔婷婷（后端） 蒋奕（前端） |  | 已完成
|  | 个人信息管理 | 崔婷婷（后端） 蒋奕（前端） |  | 已完成
| 消费者c端 | 查询记录 | 崔婷婷（后端） 唐富强（前端） |  | 已完成 |  | 2019-12-30 | 消费者c端2.0 | 是
|  | 信息卡 | 崔婷婷（后端） 唐富强（前端） |  | 已完成
|  | 信息卡查找记录 | 崔婷婷（后端） 郑言（前端） |  | 已完成
|  |  | 崔婷婷（后端） 郑言（前端） |  | 已完成
|  | 微信公众号授权登录 | 崔婷婷 |  | 已完成
|  | 公众号开发 | 崔婷婷 |  | 已完成
|  |  | 崔婷婷 |  | 已完成
|  | 消费者投诉经纪人 | 崔婷婷（后端） 郑言（前端） |  | 已完成
|  | 消费者评价经纪人 | 崔婷婷（后端） 郑言（前端） |  | 已完成

## 云平台-redis服务
项目名称： | 云平台-redis服务
产品人员： | 吴坤
技术人员： | 宋祥祥
参与人员： | 万钦凡
内部验收方： | 混合云团队
外部验收方：
项目周期： | 里程牌一：产品设计：20/02/26——20/03/14 技术研发：
产品设计计划：
里程碑 | 模块 | 功能项 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 产品设计交付时间 | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间 （针对预计或已延期的项目 | 设计交付物 | 实际交付物 | 是否已纳入到新中台管理中 | 一倍人力资源 | 备注
里程碑一：完成redis服务的基础设计，并实现接入资源平台 | redis资源管理 | redis资源购买 | 需要接中台的混合云服务 | 吴坤 | 2019-12-16 | 2020-03-14 | 进行中 |  | 3.14 |  |  | 顶层用例图 |  | 否 | 3.14 | redis设计依赖于混合云平台，由于需进行归一化设计，在整体未定的前提下，增加人力资源，对redis设计影响不大
|  | redis资源添加 | [9 empty] | 类图 |  | 否
|  | redis应用下线 | [9 empty] | ER图 |  | 否
|  | redis应用运维 | [9 empty] | 构件图 |  | 否
| 应用扩容 | 添加内存 | [9 empty] | 拓扑引用图 |  | 否
|  | 购买内存 | [9 empty] | 原型设计图 |  | 否
| 用户管理 | 添加用户 | 需要接中台的账号服务
删除用户
| 业务监控 | 命令统计
各命令峰值信息
全命令统计
命中统计
网络流量
内存使用量
客户端连接统计
键个数统计
| 机器监控 | CPU信息
系统信息
内存信息
swap信息
net信息
tcp connection
磁盘信息
| 预警项 | 客户端连接数
内存使用率
| 用户配置 | 机器配置
登录配置
机器报警
客户端版本
登录相关配置
其余配置项
| quratz管理 | 定时任务管理
| 实例列表 | 实例详情
实例状态
实例角色
实例命中率
内存使用
| 机器列表 | 机器实例列表
机器实例操作
技术研发计划：

## 网盘服务
项目名称： | 网盘服务
产品负责人： | 吴坤（负责）
技术负责人： | 商宗康
参与的人员： | 吴坤、商宗康
内部验收方： | IM小程序组
外部验收方： | 无
项目周期： | 里程碑二： 产品设计：2020/03/02-2020/03/03 研发：2020/03/03-2020/03/13
产品设计计划
里程牌名称 | 功能模块 | 子功能或者产出物 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到 新中台管理中
里程碑二：实现与IM小程序的对接 | 角色权限 | 管理员 |  | 吴坤 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 进行中 |  | 2020-03-03 |  | 2020-03-03 | 类图 | 未交 | 否
仅浏览
仅编辑
| 消息通知 | 拉入团队通知
变更权限通知
上传文件通知
技术研发计划：
里程牌名称 | 任务名称 | 任务清单 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑二：实现与IM小程序的对接 | 角色权限 | API开发 |  | 商宗康 | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 进行中 |  | 2020-03-13
| 消息通知 | 接入中台消息通知服务 |  |  |  |  | 未开始
|  | 网盘消息通知API开发 |  |  |  |  | 未开始

## 河马赴美
项目名称： | 河马赴美 - 版本迭代
产品负责人 | 张小雅
技术负责人 | 刘博文
项目参与人 | 张小雅（产品）、刘博文（后端）、徐晓晓（前端）、徐明晶（后端）、翟浩铮（设计）
内部验收方 | 张小雅
外部验收方 | Martin等（河马赴美合作方）
项目周期 | 里程碑一（2020.02.05——2020.02.14） 里程碑二（2020.02.17——2020.03.13）
项目里程碑 | 产品功能项 | 子功能或产出物 | 产品定义 | 交付测试时间 | 上线验收时间 | 实际验收时间/当前状态 | 产品交付物 | 预演双倍人员交付时间 | 是否已纳入新中台管理
里程碑 1： 需求迭代版本 | 房源模块 | 改版房东介绍 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 小程序v2.3.0、管理后台版本迭代 |  | 否
空档期房源新增总价提示
后台房源审核新增快捷回复
| 订单模块 | 订单中新增联系房东功能
订单中新增联系房客功能
订单明细新增清洁费展示
| 医疗模块 | 新增儿科分类
后台新增试管页面行为统计
| 社区模块 | 新增标签筛选
| IM消息模块 | IM群发适配攻略
里程碑 2： 在线收房租版本 | 房源预定 | 新增房租支付方式选择 | 2020-02-13 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 开发中（后端接口已经给到，前端完成了部分不需要后端的页面，本周开始接接口开发） | 小程序v2.3.1、 管理后台版本迭代 | 2020-03-06
| 订单展示 | 新增订单类别
新增按期发账单功能
新增押金详情页面
新增租金详情页面
| 订单支付 | 新增订单合并付款功能
新增订单支付页面 （跳转小程序的页面）
新增调用圆支付支付功能
| 消息提醒 | 新增账单支付小程序提醒（房客）
新增账单支付公众号提醒（房客）
新增账单收款小程序提醒（房东）
新增账单收款公众号提醒（房东）
| 后台订单管理 | 新增订单分类展示
新增订单支付渠道管理（线上、线下）
新增订单支付方式管理（分期、一次性）
里程碑 3： h5版本（房源） 约50个页面 | 房源模块 | 房源展示 | 2020-03-16 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 开发中（房源列表80%，需结合房源筛选调整） | 小程序h5版本、 管理后台版本迭代 | 2020-03-24
|  | 房源筛选 | 2020-03-30 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 开发中 |  | 2020-04-07
|  | 房源预定 | 2020-04-13 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 规划中 |  | 2020-04-21
房源收藏
| 订单模块 | 订单展示 | 2020-04-27 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 规划中 |  | 2020-05-05
订单管理
| 评价模块 | 评价展示 | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 规划中 |  | 2020-05-19
评价管理
| IM消息模块 | 发起对话 | 2020-05-25 | 2020-06-03 | 2020-06-05 | 规划中 |  | 2020-06-02
IM聊天
项目名称： | 河马赴美 - 电商重构
产品负责人 | 张小雅
技术负责人 | 徐晓晓
技术参与人 | 徐晓晓（前端）、徐明晶（后端）、翟浩铮（设计）
项目周期 | 2020.02.11——2020.02.29
项目里程碑 | 产品功能项 | 子功能或产出物 | 当前状态 | 产品交付时间 | 交付物 | 是否已纳入新中台管理 | 预演双倍人员交付时间
里程碑 1： 产品定义 | 房源展示 | 查看房源列表 | 已提交 | 2020-02-29 | 服务拓扑图 |  | 2020-02-28
|  | 查看房源详情 |  |  | 类图
|  | 查看配套设施 |  |  | ER图
|  | 查看配套服务 |  |  | 顶层用例图
|  | 查看房源相册 |  |  | 核心功能活动图
|  | 分享房源 |  |  | 核心功能数据流图
|  | 收藏房源 |  |  | 构件图
|  | 查看退订政策 |  |  | 部署图
查看房源周边
查看出租详情
查看入住流程
| 房源筛选 | 选择日期
选择位置
选择排序
选择其他筛选条件（房型等）
搜索房源
地图找房
| 房源预定 | 预定房源
查看价格明细-预定支付
查看价格明细-账单合计
选择收费服务
添加备注
提交预定
| 订单管理 | 查看订单列表
查看订单详情
审核订单
修改订单价格
支付订单
订单退款
添加订单备注
| 房东认证 | 手机号认证
身份证件认证
审核房东认证
| 房源管理 | 添加房源
发布房源
删除房源
下线房源
上线房源
设为推荐
设为特价
| 房源信息管理 | 房屋信息管理
房源描述管理
出租方案管理
房客须知管理
| 房源专题管理 | 添加/修改/删除/查看专题
添加/删除/查看专题房源
| 线索管理 | 添加/修改/删除/查看线索
添加/修改/删除/查看线索订单
| 权限管理 | 添加/删除/查看用户权限
| 用户行为记录管理 | 查看用户浏览记录
查看用户收藏记录
| 邀请活动管理 | 邀请房客
邀请房东
查看邀请记录
更改提现状态

## 新电商系统
项目名称： | 新电商系统
产品负责人： | 戴维扬
技术负责人： | 袁亮
参与的人员： | 戴维扬（产品）、袁亮（后端）、王越（后端）、高濛（跟进维护）、陈珠亮（跟进维护）
内部验收方： | 应用市场团队、混合云团队
外部验收方：
项目周期： | 里程碑一： 库存服务 2.0 （产品设计：2020/02/10-2020/02/24 研发：2020/02/14-2020/03/03）
产品设计计划
里程牌名称 | 功能模块 | 子功能或者产出物 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 预演双倍人力交付时间 | 实际交付时间 | 预计交付时间 （针对预计或已延期的项目） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一： 库存服务 2.0 | 逻辑层 | 用例图 | 需要对接中台的商品服务 | 戴维扬 | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 已完成 |  | 2020-02-24 |  | 2020/2/25 （中间转移订单服务文档进中台额外占用了一点时间，Delay 一天） |  | 用例图 | 用例图 | 是
|  | 类图 |  | 戴维扬 | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 已完成 | [5 empty] | 类图 | 类图 | 是
|  | E-R 图 |  | 戴维扬 | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 已完成 | [5 empty] | E-R 图 | E-R 图 | 是
|  | 详细产品用例定义 |  | 戴维扬 | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 已完成 | [5 empty] | 详细产品用例定义 | 详细产品用例定义 | 是
| 调度层 | 用例图 |  | 戴维扬 | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 已完成 | [5 empty] | 用例图 | 用例图 | 是
|  | 类图 |  | 戴维扬 | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 已完成 | [5 empty] | 类图 | 类图 | 是
|  | E-R 图 |  | 戴维扬 | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 已完成 | [5 empty] | E-R 图 | E-R 图 | 是
|  | 详细产品用例定义 |  | 戴维扬 | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 已完成 | [5 empty] | 详细产品用例定义 | 详细产品用例定义 | 是
| 物理层 | 用例图 |  | 戴维扬 | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 已完成 | [5 empty] | 用例图 | 用例图 | 是
|  | 类图 |  | 戴维扬 | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 已完成 | [5 empty] | 类图 | 类图 | 是
|  | E-R 图 |  | 戴维扬 | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 已完成 | [5 empty] | E-R 图 | E-R 图 | 是
|  | 详细产品用例定义 |  | 戴维扬 | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 已完成 | Delay 一天 |  |  |  |  | 详细产品用例定义 | 详细产品用例定义 | 是
技术研发计划：
里程牌名称 | 任务名称 | 任务清单 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 预演双倍人力交付时间 | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间 （针对预计或已延期的项目） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一： 库存服务 2.0 | 逻辑层 | 设置库存 | 需要接中台的商品服务 | 袁亮、王越 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 已完成 |  | 2020-03-03 | 2020-02-28 |  | 2020-03-03 | 数据字典 | 数据字典 | 是
技术研发计划： 任务清单: 库存增加; 技术研发计划： 工程师: 袁亮、王越; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-12; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-14; 技术研发计划： 当前状态: 已完成 |  |  |  |  | API 定义文档 | API 定义文档 | 否 | 进行中，确认完毕后统一导入
技术研发计划： 任务清单: 库存减少; 技术研发计划： 工程师: 袁亮、王越; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-12; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-14; 技术研发计划： 当前状态: 已完成 |  |  |  |  | Postman 配置文档
技术研发计划： 任务清单: 查看库存; 技术研发计划： 工程师: 袁亮、王越; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-12; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-14; 技术研发计划： 当前状态: 已完成 |  |  |  |  | 单元测试通过文档
|  | 设置销售渠道 |  | 袁亮、王越 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 已完成
|  | 库存变更历史 |  | 袁亮、王越 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 已完成
| 调度层 | 虚拟仓 |  | 袁亮、王越 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 调度管理 |  | 袁亮、王越 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 已完成
|  | 同步策略 |  | 袁亮、王越 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 已完成
| 物理层 | 仓库管理 |  | 袁亮、王越 | 2020-02-24 | 2020-03-03 | 进行中
|  | 设置仓库类型 |  | 袁亮、王越 | 2020-02-24 | 2020-03-03 | 进行中
|  | 入库管理 |  | 袁亮、王越 | 2020-02-24 | 2020-03-03 | 进行中
|  | 出库管理 |  | 袁亮、王越 | 2020-02-24 | 2020-03-03 | 进行中
|  | 盘库管理 |  | 袁亮、王越 | 2020-02-24 | 2020-03-03 | 进行中
|  | 调拨管理 |  | 袁亮、王越 | 2020-02-24 | 2020-03-03 | 进行中
|  | 供应商管理 |  | 袁亮、王越 | 2020-02-24 | 2020-03-03 | 已完成
|  | 预警规则管理 |  | 袁亮、王越 | 2020-02-24 | 2020-03-03 | 进行中
|  | 库存变动记录 |  | 袁亮、王越 | 2020-02-24 | 2020-03-03 | 已完成

## 妈咪店
项目 | 妈咪店
项目负责人 | 戴远铭、袁亮
增长组 | 戴远铭 、丁洁、晋哲、陈晨、娄慧珉
产品组 | 戴远铭、晋哲、汪骏、丁洁、陈文静(设计)
运营组 | 丁洁、陈晨、娄慧珉、何晶妞(实习)、李鸿杰(实习)
销售组 | 陈晨、吴清沙、吉杰、张俊翔
技术组 | 后端 | 袁亮、雷媛、丁诗维、叶铖阳、彭文武、史文泳、李蕴文、赵俸浩、陈亚昕、田佶、王欣允、高濛、陈珠亮
| 前端 | 陈佳、吴磊
一、产品开发排期及规划
周期 | 需求概述 | 类型 | 产品负责人 | 技术评审 | 开发人员 | 产品文档 | 项目文档 | 预估工时 | 预估交付时间 | 实际交付时间
2.10~2.14 | 群发助手 | 产品需求 | 汪骏 | 雷媛 | 李蕴文、吴磊 | https://www.yuque.com/dm/product/auv0bc | https://www.yuque.com/dm/project/nnsvr4 | 2人3天 | 2.13 | 2.13
| 随手赚 | 产品需求 | 丁洁 | 史文泳 | 叶铖阳、赵俸浩 | https://www.yuque.com/dm/product/alhicc | https://www.yuque.com/dm/project/wd78ya | 2人3天 | 2.13 | 2.13
| 经销商系统需求 | 产品需求 | 晋哲 | 史文泳 | 史文泳 | https://www.yuque.com/dm/project/ci7zf4 | https://www.yuque.com/dm/project/ivhb7t | 1人3天 | 2.13 | 2.13
| 寄存换件添加备注 | 产品需求 | 汪骏 | 彭文武 | 陈亚昕 | https://www.yuque.com/dm/product/bfogt7 | https://www.yuque.com/dm/project/zrnkmz | 1人2天 | 2.12 | 2.12
| 商户后台-收银专区页面 | 产品需求 | 晋哲 | 吴磊 | 吴磊 | https://www.yuque.com/dm/product/rsyzwk | https://www.yuque.com/dm/project/dm3sno | 1人1天 | 2.14 | 2.14
| APP手机号组件 | 产品需求 | 汪骏 | 丁诗维 | 丁诗维 | https://free.modao.cc/app/99102820737e68bbb15b66b772e4b2fe | https://www.yuque.com/dm/project/uu0los | 1人1天 | 2.13 | 2.13
| seller里加开关控制小程序微商城的销量显示 | 产品需求 | 丁洁 | 陈亚昕 | 陈亚昕 | https://www.yuque.com/dm/product/dhrrv8 | https://www.yuque.com/dm/project/fdua4i | 1人2天 | 2.14 | 2.14
| 专享小程序-独立店铺会员卡显示 | 产品需求 | 晋哲 | 丁诗维 | 丁诗维 | https://www.yuque.com/dm/product/se1b6x | https://www.yuque.com/dm/project/ux49vr | 1人1天 | 2.14 | 2.14
| APP商品销售统计是否扣除退款数据-接口升级 | 值班问题 | 晋哲 | 田佶 | 田佶 | https://www.yuque.com/dm/topics/576 | - | 1人2天 | 2.13 | 2.13
| 小程序商品详情分享按钮点击不了-问题排查 | 值班问题 | 晋哲 | 雷媛 | 雷媛 | https://www.yuque.com/dm/topics/579 | - | 1人1天 | 2.13 | 2.13
| 值班问题汇总 | 值班问题 | 汪骏 | 田佶 | 值班组 | https://www.yuque.com/dm/topics | - | - | 值班问题随时解决 | -
2.17~2.21 | 储值卡-使用场景优化 | 产品需求 | 晋哲 | 彭文武 | 彭文武、李蕴文、吴磊 | https://www.yuque.com/dm/product/svd720 | https://www.yuque.com/dm/project/do8en5 | 3人5天 | 2.21 | 2.21
| 收银台更新周报推送 | 产品需求 | 晋哲 | 丁诗维 | 丁诗维 | https://www.yuque.com/dm/product/ymvpoi | https://www.yuque.com/dm/project/nsg1z6 | 1人4天 | 2.20 | 2.21
| 营销推广注册审核优化 | 产品需求 | 戴远铭 | 戴远铭 | 赵俸浩 | https://www.yuque.com/dm/product/mz4fss | https://www.yuque.com/dm/project/zpukhs | 1人5天 | 2.21 | 2.21
| H5邀请流程梳理-合伙人&经销商 | 产品需求 | 晋哲 | 史文泳 |  | https://www.yuque.com/dm/product/ak6oip
| 下单有礼活动增加限制等功能 | 产品需求 | 汪骏 | 叶铖阳 | 陈亚昕、陈佳 | https://www.yuque.com/dm/product/qhgobb | https://www.yuque.com/dm/project/isucgc | 1人3天 前端协助 | 2.21 | 2.21
| 商户后台表格数据导出 | 产品需求 | 汪骏 | 李蕴文 | 田佶、陈佳 | https://www.yuque.com/dm/product/rgahl8 | https://www.yuque.com/dm/project/osm8oy | 1人2天， 前端协助 | 2.21 | 2.21
| 小票打印可出多张&用户行为本地存储 | 产品需求 | 丁洁 | 陈佳 | 田佶、陈佳 | https://www.yuque.com/dm/product/mxvsh5 | https://www.yuque.com/dm/project/gaqmvk | 1人1天 前端协助 | 2.19 | 2.19
| 值班问题处理 | 值班问题 | 汪骏 | 田佶 | 值班组 | https://www.yuque.com/dm/topics | - | - | 值班问题随时解决 | -
2.24~2.28 | 商品销售汇总分析及流水明细 | 产品需求 | 晋哲 | 史文泳 | 史文泳 | https://www.yuque.com/dm/product/pzcse5 | https://www.yuque.com/dm/project/xqxaay | 后端1人4天 前端1人1天 | 3.2 | 3.2
| 安卓app重构升级 | 产品需求 | 晋哲、赵俸浩 | 赵俸浩 | 赵俸浩 | https://www.yuque.com/dm/project/ay1lgz | https://www.yuque.com/dm/project/ay1lgz | 1后端2~3周 | 3.13
| 寄存商品换件 改价/退款问题 | 产品需求 | 汪骏 | 雷媛 | 雷媛 | https://www.yuque.com/dm/product/xxg1wb | https://www.yuque.com/dm/project/fdnrnb | 1后端5天左右 前端2小时 | 3.2 | 3.2
| APP退款及改价问题 | 产品需求 | 汪骏 | 雷媛 | 叶铖阳、陈佳 | https://www.yuque.com/dm/product/mgu7v5 | https://www.yuque.com/dm/project/no9pgq | 1前端2天 1后端5天 | 3.2 | 3.2
| 收银台查交易样式修改 | 产品需求 | 陈文静 |  | 高濛 | https://www.yuque.com/dm/product/gb1tou |  | 1人1天 | 2.28 | 预计延期至3.4
| 桌贴绑定升级 | 产品需求 | 晋哲 | 雷媛 | 雷媛、高濛 | https://free.modao.cc/app/LiRlM7J62QzvNOmjqN4RNzbeKxb8XpQ#screen=s962DE445BE1460533806163 | https://www.yuque.com/dm/project/xph1u6 | 1人4天 | 3.2 | 3.2
| 余额支付问题整理 | 产品需求 | 汪骏 | 雷媛 | 雷媛 | https://www.yuque.com/dm/product/mgu7v5 | https://www.yuque.com/dm/project/hzpcbw | 1后端2小时 | 3.2 | 3.2
| 值班问题处理 | 值班问题 | 汪骏 | 田佶 | 值班组 | https://www.yuque.com/dm/topics | - | - | 值班问题随时解决 | -
3.2~3.6 | 商户后台-小程序功能集成页面 | 产品需求 | 晋哲 | 丁诗维 |  | https://www.yuque.com/dm/product/ztwkbx
| 小程序注册流程引导 | 产品需求 | 晋哲 | 丁诗维 |  | https://www.yuque.com/dm/product/kr71vc
| 电子会员卡桌贴绑定 | 产品需求 | 晋哲 | 丁诗维 |  | https://www.yuque.com/dm/product/sq8kp7
| 通知及提醒问题整理 | 产品需求 | 汪骏 |  |  | https://www.yuque.com/dm/product/ndrnch
| 后台Button使用规范 | 产品需求 | 陈文静 |  |  | https://www.yuque.com/dm/product/di4k6d
3.9~3.13 | 商户小需求整理 | 产品需求 | 汪骏 |  |  | https://free.modao.cc/app/90755fc2d7424f3d12de66b06d76ca6b
| 营销问题整理 | 产品需求 | 汪骏
| 小程序装修流程优化及补充 | 产品需求 | 晋哲
| 链接工具组件更新营销活动模块 | 产品需求 | 晋哲
| 默认门店问题调研及解决方案 | 产品需求 | [8 empty] | 双倍人力下，每周预计可多处理一倍产品需求
| 已关闭门店订单及商品显示问题调研及规划 | 产品需求
| 小程序到店自提流程优化，增设自提时间、联系门店等 | 产品需求
| 小程序商城商品详情页增设商品声明功能模块 | 产品需求
二、2月增长计划
目的 |  | 目标 |  | 策略 |  | 负责人 | 小结
疫情期间线下商业基本停滞，基于此痛点大量拉新 |  | 2月新注册1000+线索 |  | · 高德百度POI线索短信群发 · 销售线索外呼 · 合伙人推荐 |  | 丁洁 | 注册940，签约171，前半个月线下销售转型线上销售磨合期间效率不高，还有大量客户在跟进中未及时转化
增值营销套餐钻石营销通销售，获取收入 |  | 销售30套499年费套餐 |  | · 客服号朋友圈推广 · 相关需求商家点对点销售线索转化 |  | 陈晨 | 499活动销售出39套年费套餐 3月1日起恢复699/年
解决大量新注册商家注册产生的培训对接瓶颈 |  | 新商家有对接培训需求能在2个工作日内完成培训对接 |  | · 直播视频课程 · zoom定时群直播答疑 · 系统操作文档补充更新 |  | 娄慧珉 | 做了视频课程，预先发给商家自己先看，再通过线上集中答疑的方式缓解培训瓶颈，还在测试直播等更好的方式 https://www.yuque.com/duomai/video
三、2月工作日报
2020-02-03 周开发计划 |  | https://www.yuque.com/dm/dev-plan/vl7q4x
2020-02-10 周开发计划 |  | https://www.yuque.com/dm/dev-plan/nrifxn
2020-02-03 增长周报 |  | https://www.yuque.com/dm/growth-hacker/fglksu
2020-02-10 增长周报 |  | https://www.yuque.com/dm/growth-hacker/bwkofz
2020-02-03 产品运营周报 |  | https://www.yuque.com/dm/operate-manual/vfeyas
2020-02-10 产品运营周报 |  | https://www.yuque.com/dm/operate-manual/wnopz2

## 云平台-RDS
项目名称： | 云平台-RDS
产品负责人： | 刘须轩
技术人员： | 贾荣
参与人员： | 万钦凡
内部验收方： | 混合云项目组-刘须轩-贾荣
外部验收方： | 无
项目周期： | 里程碑一：产品设计：2019-12-12到2020-03-07
产品设计计划：
里程碑 | 产品功能项 | 功能项或产出物 | 前置条件 | 工程师 | 开发时间 | 结束时间 | 当前状态 （进行中、已完成、百分比） | 备注 | 产品设计交付时间 | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目 | 预计交付时间 （加一倍人力） | 设计交付物 | 实际交付物 | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一：完成RDS的基础设计，并实现接入资源平台 | 资源购买 | 集群资源购买 | 混合云平台 搭建完成 |  |  |  |  | 已暂停，待混合云平台搭建完成 | 3.7 |  |  |  | 用例图 |  | 否
|  | 逻辑资源购买 | [10 empty] | 类图 |  | 否
|  | 配置选择 | [10 empty] | ER图 |  | 否
|  | 结算 | [10 empty] | 构件图 |  | 否
| 添加集群资源 | 设置源平台资源参数 | [10 empty] | 拓扑引用图 |  | 否
|  | 选择目标地域 | [10 empty] | 原型设计图 |  | 否
选择可用区或创建可用区
| 创建集群资源 | 设置集群资源参数
设置私有网络
设置节点
里程碑二：接入云平台，实现资源托管、服务可用 | 资源管理 | 续费
变更配置
资源划拨上架
| 账号管理 | 创建子账号
删除子账号
子账号权限控制
| 监控管理 | 设置监控项
监控频率设置
查看监控报告
| 日志管理 | 查看错误日志
查看慢日志
查看主备切换日志
| 数据传输 | 数据迁移
数据同步
数据订阅
| 服务高可用 | 添加灾备实例
MHA监控
数据备份
技术研发计划：

## jenkins产品化
项目名称： | jenkins产品化
产品人员： | 刘须轩
技术负责人： | 闫绍帅
参与人员： | 万鹏
内部验收方： | 混合云项目组-刘须轩-闫绍帅
外部验收方： | 无
项目周期： | 里程碑一：产品设计：2020-01-10到2020-02-13 技术研发：2020-02-24到2020-03-13（初步方案） 里程碑二：产品设计：2020-02-24到2020-03-06 技术研发：2020-03-16到2020-03-27（初步方案）
产品设计计划：
里程牌名称 | 功能模块 | 子功能或者产出物 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 | 预计交付时间 （针对预计或已延期的项目） | 预计交付时间 （加一倍人力） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一：产品基础设计 | 任务管理 | 创建任务 |  | 刘须轩 | 1.10 | 2.13 | 已完成 |  | 2.13 | 2.13 |  | 2.13 | 构件图 | 已交 | 否
|  | 删除任务 |  |  |  |  | 已完成 | [5 empty] | 类图 | 已交 | 否
|  | 分发任务 |  |  |  |  | 已完成 | [5 empty] | ER图 | 已交 | 否
| Node管理 | Master状态监控 |  |  |  |  | 已完成
|  | 创建Node |  |  |  |  | 已完成
|  | 删除Node |  |  |  |  | 已完成
里程碑二：服务可用 | 接入中台 | 与部署服务对接，实现Node动态部署 |  |  | 2.24 | 3.06 | 10% |  | 3.06 |  | 3.06 | 3.06 （开发进度正常，无需额外人力） | api数据表 |  | 是
与数据平台对接，实现监控服务可视化
技术研发计划：
里程牌名称 | 里程碑功能 | 子功能或者产出物 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 | 预计交付时间 （针对预计或已延期的项目） | 预计交付时间 （加一倍人力） | 应交付物 （整个里程牌的交付物 | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否纳入到中台管理中
项目搭建 | 搭建基础项目 | springboot项目搭建 |  | 闫绍帅 | 已完成
| 确定技术框架 | springboot基础框架
Jenkins java-client api
api调用 | 在项目中引入jenkins java Api | 引入Jenkins java-client api相关依赖
| 测试api是否满足业务需求 | 任务管理Api调用 | api完备
|  | Node管理Api调用 | api完备
开发业务 | 任务管理 | 任务增删改查 |  |  | 2-27日 | 3-10日 | 开发中 |  |  |  | 2020-03-10 |  |  | 功能基本齐全
| Node管理 | Node动态生成,Node生成策略，删除策略
完成交付 | 本地测试完善 | 本地测试是否满足业务需求
| 部署整合到中台 | 正式上线确保可用

## GUI项目
项目名称： | GUI
产品负责人： | 谢子剑
技术负责人： | 蒋奕
参与的人员： | 谢子剑、蒋奕
内部验收方：
外部验收方：
项目周期： | 产品设计：-2020/02/21 研发：2019/11/1-2020/02/21
产品设计计划
里程牌名称 | 功能模块 | 子功能或者产出物 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 预计交付时间 （增加一倍人力） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一： 完成GUI管理产品设计 | 最小方法 | 服务拓扑关系图 |  | 谢子剑 |  |  | 已完成 |  | 2020-02-20 | 2020-02-21 |  |  | 服务拓扑关系图 | 已交 | 是
|  | 类图 |  |  |  |  | 已完成 | [5 empty] | 类图
|  | 构件图 |  |  |  |  | 已完成 | [5 empty] | 构件图
|  | ER图 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 已完成 | [5 empty] | ER图
|  | 用例图 |  |  |  |  | 已完成 | [5 empty] | 用例图
|  | 活动图 |  |  |  |  | 已完成 | [5 empty] | 活动图
|  | 数据库设计 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 已完成 | [5 empty] | 数据库设计
|  | API设计 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 已完成 | [5 empty] | API设计
|  | 用例文档 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 已完成 | [5 empty] | 用例文档
| 原子组件 | 服务拓扑关系图 |  | 谢子剑 |  |  | 已完成 | [5 empty] | 服务拓扑关系图
|  | 类图 |  |  |  |  | 已完成 | [5 empty] | 类图
|  | 构件图 |  |  |  |  | 已完成 | [5 empty] | 构件图
|  | ER图 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 已完成 | [5 empty] | ER图
|  | 用例图 |  |  |  |  | 已完成 | [5 empty] | 用例图
|  | 活动图 |  |  |  |  | 已完成 | [5 empty] | 活动图
|  | 数据库设计 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 已完成 | [5 empty] | 数据库设计
|  | API设计 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 已完成 | [5 empty] | API设计
|  | 用例文档 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 已完成 | [5 empty] | 用例文档
里程碑二： 完成GUI服务产品设计 | 页面制作 | 服务拓扑关系图 |  | 谢子剑 |  |  | 已完成 |  | 2020-02-20 | 2020-02-21 |  |  | 服务拓扑关系图 | 已交 | 是
|  | 类图 |  |  |  |  | 已完成 | [5 empty] | 类图
|  | ER图 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 已完成 | [5 empty] | ER图
|  | 用例图 |  |  |  |  | 已完成 | [5 empty] | 用例图
|  | 数据库设计 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 已完成 | [5 empty] | 数据库设计
|  | API设计 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 已完成 | [5 empty] | API设计
|  | 用例文档 |  |  | 2020-02-14 | 2020-02-20 | 已完成 | [5 empty] | 用例文档
| 前端方法 | 服务拓扑关系图 |  | 谢子剑 |  |  | 已完成 | [5 empty] | 服务拓扑关系图
|  | 类图 |  |  |  |  | 已完成 | [5 empty] | 类图
|  | ER图 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 已完成 | [5 empty] | ER图
|  | 用例图 |  |  |  |  | 已完成 | [5 empty] | 用例图
|  | 数据库设计 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 已完成 | [5 empty] | 数据库设计
|  | API设计 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 已完成 | [5 empty] | API设计
|  | 用例文档 |  |  | 2020-02-14 | 2020-02-20 | 已完成 | [5 empty] | 用例文档
| 后端接口 | 服务拓扑关系图 |  | 谢子剑 |  |  | 已完成 | [5 empty] | 服务拓扑关系图
|  | 类图 |  |  |  |  | 已完成 | [5 empty] | 类图
|  | ER图 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 已完成 | [5 empty] | ER图
|  | 用例图 |  |  |  |  | 已完成 | [5 empty] | 用例图
|  | 数据库设计 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 已完成 | [5 empty] | 数据库设计
|  | API设计 |  |  | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 已完成 | [5 empty] | API设计
|  | 用例文档 |  |  | 2020-02-14 | 2020-02-20 | 已完成 | [5 empty] | 用例文档
技术研发计划：
里程牌名称 | 任务名称 | 任务清单 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间 （针对预计或已延期的项目） |  | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一： 实现管理/服务间组件数据互通 | 管理API接入 | 最小方法API接入 |  | 蒋奕 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 已完成 |  | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  | 2020-02-26 | GUI管理服务1.0
|  | 原子组件API接入 |  |  | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 已完成
| 服务API调整与测试 | 页面制作API调整 |  | 蒋奕 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 已完成 | [5 empty] | 可接入管理后台数据的GUI前台
|  | 页面制作数据格式测试 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 已完成
| 管理与服务融合API接口开发 | API开发 |  | 任向前 | 2020-02-17 | 2020-02-20 | 已完成
里程碑二： 实现GUI服务(前台)的完整功能 | 页面制作调整和功能实现 | 页面制作交互调整 |  | 蒋奕 | 2020-02-24 | 2020-03-10 | 进行中 |  | 2020-03-10 |  |  | 2020-03-08 | 完整功能的GUI前台
|  | 页面制作组件树/渲染树分离与格式实现 |  |  | 2020-02-24 | 2020-03-10
|  | 页面制作操作树格式实现 |  |  | 2020-02-24 | 2020-03-10
|  | 页面制作组件列表功能实现 |  |  | 2020-02-24 | 2020-03-10
| 前端方法调整与功能实现 | 前端方法方法与操作符列表实现 |  |  | 2020-02-24 | 2020-03-10
|  | 前端方法变量/方法定义功能实现 |  |  | 2020-02-24 | 2020-03-10
|  | 前端方法结构与代码翻译整理 |  |  | 2020-02-24 | 2020-03-10
| 后端接口功能实现 | 后端接口方法与操作符列表实现 |  |  | 2020-02-24 | 2020-03-10
|  | 后端接口变量/方法定义功能实现 |  |  | 2020-02-24 | 2020-03-10
|  | 后端接口结构与代码翻译实现 |  |  | 2020-02-24 | 2020-03-10
|  | 后端Git服务相关接口 |  | 任向前（暂定） | 2020-02-24 | 2020-03-10

## 邮件运营商&邮件服务
项目名称： | 邮件运营商&邮件服务
产品负责人： | 胡赛宇
技术负责人： | 胡赛宇
参与的人员： | 胡赛宇，曹静（技术指导），马浩瑞（测试）
内部验收方： | 机构管理团队
外部验收方：
项目周期： | 里程碑一 +1.0版本：（ 产品设计：2020/02/17-2020/02/26 研发：2020/02/27-2020/03/6）
产品设计计划
里程牌名称 | 功能模块 | 子功能或者产出物 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到 新中台管理中 | 一倍人力资源
里程碑一： 邮件运营商1.0 | 邮件运营商后台 | 用例图 |  | 胡赛宇 | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 100% |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 用例图 | 用例图 | 是 | 2.26
|  | 构件图 |  | 胡赛宇 | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 100% |  |  |  |  | 构件图 | 构件图
|  | 类图 |  | 胡赛宇 | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 100% |  |  |  |  | 类图 | 类图
|  | 产品E-R图 |  | 胡赛宇 | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 100% |  |  |  |  | E-R图 | E-R图
|  | 部署图 |  | 胡赛宇 | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 100% |  |  |  |  | 部署图 | 部署图
|  | 产品界面交互图 |  | 待定
| 邮件服务 | 用例图 |  | 胡赛宇 | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 100%
|  | 构件图 |  | 胡赛宇 | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 100%
|  | 类图 |  | 胡赛宇 | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 100%
|  | 产品E-R图 |  | 胡赛宇 | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 100%
|  | 产品界面交互图 |  | 待定
技术研发计划：
里程牌名称 | 任务名称 | 任务清单 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到 新中台管理中 | 一倍人力资源
里程碑一： 邮件运营商1.0 | 技术设计 | 数据库设计 |  | 胡赛宇 | 2020-02-27 |  | 80% |  | 2020-03-06 |  | 2020-03-06 | 数据库设计 |  | 是 | 3.3
技术研发计划： 任务清单: API设计; 技术研发计划： 工程师: 胡赛宇; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-27; 技术研发计划： 当前状态: 90% |  |  |  | api设计
技术研发计划： 任务清单: 程序类图设计; 技术研发计划： 工程师: 胡赛宇; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-27; 技术研发计划： 当前状态: 70% |  |  |  | 程序类图
技术研发计划： 任务名称: 技术实现 （待制定详细的开发计划）; 技术研发计划： 任务清单: 数据库迁移文件编写; 技术研发计划： 工程师: 胡赛宇; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-28; 技术研发计划： 当前状态: 30% |  |  |  | 数据库迁移文件
技术研发计划： 任务清单: 功能模块开发; 技术研发计划： 工程师: 胡赛宇; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-28; 技术研发计划： 当前状态: 70% |  |  |  | 功能模块开发

## CA&注册服务&协议服务
项目名称： | CA服务
产品负责人： | 马源，白云峰
技术负责人： | 马源
参与的人员： | 徐建平，张远涛，曹静
内部验收方： | 部署运营商团队，CI运营商团队
外部验收方：
项目周期： | 1.0版本：（ 产品设计：2020/02/3-2020/02/24 研发：2020/02/25-2020/03/6）
产品设计计划
里程牌名称 | 功能模块 | 子功能或者产出物 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 加一倍人力时间预计完成时间 | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一 ： 1.0版本产品设计 | 证书申请模板 | 用例图 |  | 马源 | 2020-02-03 | 2020-02-24 | 100% |  | 2020-02-26 |  |  | 2020-02-26 | 用例图 |  | 是
|  | 构件图 |  | 马源 | 2020-02-03 | 2020-02-24 | 100% | [5 empty] | 构件图
|  | 类图 |  | 马源 | 2020-02-03 | 2020-02-24 | 100% | [5 empty] | 类图
|  | 产品E-R图 |  | 马源 | 2020-02-03 | 2020-02-24 | 100% | [5 empty] | 产品E-R图
|  | 产品界面交互图 |  | 白云峰 | 2020-02-03 | 2020-02-26 | 95% | [5 empty] | 产品界面交互图
| 证书申请 | 用例图 |  | 马源 | 2020-02-03 | 2020-02-24 | 100% | [5 empty] | 用例图
|  | 构件图 |  | 马源 | 2020-02-03 | 2020-02-24 | 100% | [5 empty] | 构件图
|  | 类图 |  | 马源 | 2020-02-03 | 2020-02-24 | 100% | [5 empty] | 类图
|  | 产品E-R图 |  | 马源 | 2020-02-03 | 2020-02-24 | 100% | [5 empty] | 产品E-R图
|  | 产品界面交互图 |  | 白云峰 | 2020-02-03 | 2020-02-26 | 95% | [5 empty] | 产品界面交互图
| 证书签发，校验 | 用例图 |  | 马源 | 2020-02-03 | 2020-02-24 | 100% | [5 empty] | 用例图
|  | 构件图 |  | 马源 | 2020-02-03 | 2020-02-24 | 100% | [5 empty] | 构件图
|  | 类图 |  | 马源 | 2020-02-03 | 2020-02-24 | 100% | [5 empty] | 类图
|  | 产品E-R图 |  | 马源 | 2020-02-03 | 2020-02-24 | 100% | [5 empty] | 产品E-R图
|  | 产品界面交互图 |  | 白云峰 | 2020-02-03 | 2020-02-26 | 95% | [5 empty] | 产品界面交互图
技术研发计划：
里程牌名称 | 任务名称 | 任务清单 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 加一倍人力时间预计完成时间 | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一 ： 1.0版本技术实现 | 技术设计 | 数据库设计 |  | 马源 | 2020-02-12 | 2020-02-25 | 100% |  | 2020-03-06 |  |  | 2020-03-04 | 数据库设计 |  | 是
技术研发计划： 任务清单: API设计; 技术研发计划： 工程师: 马源; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-12; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-25; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 接口文档
技术研发计划： 任务清单: 程序类图设计; 技术研发计划： 工程师: 马源; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-12; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-25; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 程序类图
| 技术实现 | 编写数据库迁移文件 |  | 马源 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 100% | [5 empty] | 数据库迁移文件
技术研发计划： 任务清单: 编写数据持久化类; 技术研发计划： 工程师: 马源; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-26; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-27; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 测试通过的Model层类文件
技术研发计划： 任务清单: 证书申请模板API实现; 技术研发计划： 工程师: 马源; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-28; 技术研发计划： 结束时间: 2020-03-02; 技术研发计划： 当前状态: 20% |  |  |  |  | postman接口测试文件
技术研发计划： 任务清单: 证书申请模块API实现; 技术研发计划： 工程师: 马源; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-03; 技术研发计划： 结束时间: 2020-03-04; 技术研发计划： 当前状态: 0% |  |  |  |  | postman接口测试文件
技术研发计划： 任务清单: 证书签发，校验模块API实现; 技术研发计划： 工程师: 马源; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-05; 技术研发计划： 结束时间: 2020-03-06; 技术研发计划： 当前状态: 30% |  |  |  |  | postman接口测试文件
| 前端实现 | 前端实现 | 与前端委员会确定制作排期
项目名称： | 协议服务
产品负责人： | 吴幸运，方园，白云峰
技术负责人： | 方园，吴幸运
参与的人员： | 徐建平，张远涛，曹静
内部验收方： | 部署运营商团队，CI运营商团队
外部验收方：
项目周期： | 1.0版本： （产品设计：2020/02/11-2020/02/25 研发：2020/02/22-2020/03/6）
产品设计计划
里程牌名称 | 功能模块 | 子功能或者产出物 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 | 预计交付时间和解决方案 （针对预计或已延期的项目） | 加一倍人力时间预计完成时间 | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一 ： 1.0版本产品设计 | 协议申请模板 | 用例图 |  | 吴幸运，方园 | 2020-02-11 | 2020-02-25 | 100% |  | 2020-02-26 |  |  | 2020-02-26 | 用例图 |  | 是
技术研发计划： 任务清单: 构件图; 技术研发计划： 工程师: 吴幸运，方园; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-11; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-25; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 构件图
技术研发计划： 任务清单: 类图; 技术研发计划： 工程师: 吴幸运，方园; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-11; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-25; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 类图
技术研发计划： 任务清单: 产品E-R图; 技术研发计划： 工程师: 吴幸运，方园; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-11; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-25; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 产品E-R图
技术研发计划： 任务清单: 产品界面交互图; 技术研发计划： 工程师: 白云峰; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-11; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-28; 技术研发计划： 当前状态: 30% |  |  |  |  | 产品界面交互图
| 协议签署 | 用例图 |  | 吴幸运，方园 | 2020-02-11 | 2020-02-25 | 100% | [5 empty] | 用例图
技术研发计划： 任务清单: 构件图; 技术研发计划： 工程师: 吴幸运，方园; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-11; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-25; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 构件图
技术研发计划： 任务清单: 类图; 技术研发计划： 工程师: 吴幸运，方园; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-11; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-25; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 类图
技术研发计划： 任务清单: 产品E-R图; 技术研发计划： 工程师: 吴幸运，方园; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-11; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-25; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 产品E-R图
技术研发计划： 任务清单: 产品界面交互图; 技术研发计划： 工程师: 白云峰; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-11; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-28; 技术研发计划： 当前状态: 30% |  |  |  |  | 产品界面交互图
| DID模块 | 用例图 |  | 吴幸运，方园 | 2020-02-11 | 2020-02-25 | 100% | [5 empty] | 用例图
技术研发计划： 任务清单: 构件图; 技术研发计划： 工程师: 吴幸运，方园; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-11; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-25; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 构件图
技术研发计划： 任务清单: 类图; 技术研发计划： 工程师: 吴幸运，方园; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-11; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-25; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 类图
技术研发计划： 任务清单: 产品E-R图; 技术研发计划： 工程师: 吴幸运，方园; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-11; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-25; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 产品E-R图
技术研发计划： 任务清单: 产品界面交互图; 技术研发计划： 工程师: 白云峰; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-11; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-28; 技术研发计划： 当前状态: 30% |  |  |  |  | 产品界面交互图
技术研发计划：
里程牌名称 | 任务名称 | 任务清单 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间 （针对预计或已延期的项目） | 加一倍人力时间预计完成时间 | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一 ： 1.0版本技术实现 | 技术设计 | 数据库设计 |  | 吴幸运 | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 40% |  | 2020-03-06 |  |  | 2020-03-04 | 数据库设计 |  | 是
技术研发计划： 任务清单: API设计; 技术研发计划： 工程师: 吴幸运; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-20; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-25; 技术研发计划： 当前状态: 40% |  |  |  |  | 接口文档
技术研发计划： 任务清单: 程序类图设计; 技术研发计划： 工程师: 方园; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-20; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-25; 技术研发计划： 当前状态: 40% |  |  |  |  | 程序类图
| 技术实现 | 编写数据库迁移文件 |  | 吴幸运 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 0% | [5 empty] | 数据库迁移文件
技术研发计划： 任务清单: 编写数据持久化类; 技术研发计划： 工程师: 方园; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-26; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-27; 技术研发计划： 当前状态: 0% |  |  |  |  | 测试通过的Model层类文件
技术研发计划： 任务清单: 协议申请模板API实现; 技术研发计划： 工程师: 吴幸运; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-27; 技术研发计划： 结束时间: 2020-03-01; 技术研发计划： 当前状态: 0% |  |  |  |  | postman接口测试文件
技术研发计划： 任务清单: 证书签署模块API实现; 技术研发计划： 工程师: 吴幸运; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-01; 技术研发计划： 结束时间: 2020-03-04; 技术研发计划： 当前状态: 0% |  |  |  |  | postman接口测试文件
技术研发计划： 任务清单: DID模块功能实现; 技术研发计划： 工程师: 方园; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-28; 技术研发计划： 结束时间: 2020-03-04; 技术研发计划： 当前状态: 30% |  |  |  |  | postman接口测试文件
技术研发计划： 任务清单: 协议与DID模块的连通; 技术研发计划： 工程师: 吴幸运，方园; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-05; 技术研发计划： 结束时间: 2020-03-06; 技术研发计划： 当前状态: 0% |  |  |  |  | postman接口测试文件
| 前端实现 | 前端实现 | 与前端委员会确定制作排期
项目名称： | 注册服务
产品负责人： | 徐建平，白云峰
技术负责人： | 徐建平
参与的人员： | 徐建平，张远涛，曹静
内部验收方： | 部署运营商团队，CI运营商团队
外部验收方：
项目周期： | 1.0版本： （产品设计：2020/02/3-2020/02/24 研发：2020/02/25-2020/03/6）
产品设计计划
里程牌名称 | 功能模块 | 子功能或者产出物 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 | 预计交付时间 （针对预计或已延期的项目） | 加一倍人力时间预计完成时间 | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一 ： 1.0版本产品设计 | 机构管理 | 用例图 |  | 徐建平 | 2020-02-03 | 2020-02-24 | 100% |  | 2020-02-26 |  |  | 2020-02-26 | 用例图 |  | 是
技术研发计划： 任务清单: 构件图; 技术研发计划： 工程师: 徐建平; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-03; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-24; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 构件图
技术研发计划： 任务清单: 类图; 技术研发计划： 工程师: 徐建平; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-03; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-24; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 类图
技术研发计划： 任务清单: 产品E-R图; 技术研发计划： 工程师: 徐建平; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-03; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-24; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 产品E-R图
技术研发计划： 任务清单: 产品界面交互图; 技术研发计划： 工程师: 白云峰; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-03; 技术研发计划： 结束时间: 2020-03-03; 技术研发计划： 当前状态: 95% |  |  |  |  | 产品界面交互图
| 运营商 | 用例图 |  | 徐建平 | 2020-02-03 | 2020-02-24 | 100% | [5 empty] | 用例图
技术研发计划： 任务清单: 构件图; 技术研发计划： 工程师: 徐建平; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-03; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-24; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 构件图
技术研发计划： 任务清单: 类图; 技术研发计划： 工程师: 徐建平; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-03; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-24; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 类图
技术研发计划： 任务清单: 产品E-R图; 技术研发计划： 工程师: 徐建平; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-03; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-24; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 产品E-R图
技术研发计划： 任务清单: 产品界面交互图; 技术研发计划： 工程师: 白云峰; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-03; 技术研发计划： 结束时间: 2020-03-03; 技术研发计划： 当前状态: 50% |  |  |  |  | 产品界面交互图
| 号段管理 | 用例图 |  | 徐建平 | 2020-02-03 | 2020-02-24 | 100% | [5 empty] | 用例图
技术研发计划： 任务清单: 构件图; 技术研发计划： 工程师: 徐建平; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-03; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-24; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 构件图
技术研发计划： 任务清单: 类图; 技术研发计划： 工程师: 徐建平; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-03; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-24; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 类图
技术研发计划： 任务清单: 产品E-R图; 技术研发计划： 工程师: 徐建平; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-03; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-24; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 产品E-R图
技术研发计划： 任务清单: 产品界面交互图; 技术研发计划： 工程师: 白云峰; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-03; 技术研发计划： 结束时间: 2020-03-03; 技术研发计划： 当前状态: 95% |  |  |  |  | 产品界面交互图
| 部署清单 | 用例图 |  | 徐建平 | 2020-02-03 | 2020-02-24 | 100%
|  | 构件图 |  | 徐建平 | 2020-02-03 | 2020-02-24 | 100%
|  | 类图 |  | 徐建平 | 2020-02-03 | 2020-02-24 | 100%
|  | 产品E-R图 |  | 徐建平 | 2020-02-03 | 2020-02-24 | 100%
|  | 产品界面交互图 |  | 白云峰 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 95%
技术研发计划：
里程牌名称 | 任务名称 | 任务清单 | 前置条件 | 工程师 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注 | 应交付时间 （整个里程碑的交付时间） | 实际交付时间 （整个里程碑） | 预计交付时间 （针对预计或已延期的项目） | 加一倍人力时间预计完成时间 | 应交付物 （整个里程牌的交付物） | 实际交付物 （整个里程牌） | 是否已纳入到新中台管理中
里程碑一 ： 1.0版本技术实现 | 技术设计 | 数据库设计 |  | 徐建平 | 2020-02-12 | 2020-02-25 | 100% |  | 2020-03-06 |  |  | 2020-03-04 | 数据库设计 |  | 是
技术研发计划： 任务清单: API设计; 技术研发计划： 工程师: 徐建平; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-12; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-25; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 接口文档
技术研发计划： 任务清单: 程序类图设计; 技术研发计划： 工程师: 徐建平; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-12; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-25; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 程序类图
| 技术实现 | 编写数据库迁移文件 |  | 徐建平 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 100% | [5 empty] | 数据库迁移文件
技术研发计划： 任务清单: 编写数据持久化类; 技术研发计划： 工程师: 徐建平; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-26; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-27; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | 测试通过的Model层类文件
技术研发计划： 任务清单: 号段API实现; 技术研发计划： 工程师: 徐建平; 技术研发计划： 开始时间: 2020-02-28; 技术研发计划： 结束时间: 2020-02-28; 技术研发计划： 当前状态: 100% |  |  |  |  | postman接口测试文件
技术研发计划： 任务清单: 机构管理API实现; 技术研发计划： 工程师: 徐建平; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-02; 技术研发计划： 结束时间: 2020-03-03; 技术研发计划： 当前状态: 70% |  |  |  |  | postman接口测试文件
技术研发计划： 任务清单: 运营商API实现; 技术研发计划： 工程师: 徐建平; 技术研发计划： 开始时间: 2020-03-04; 技术研发计划： 结束时间: 2020-03-05; 技术研发计划： 当前状态: 0% |  |  |  |  | postman接口测试文件
|  | 部署清单API实现 |  | 徐建平 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 60%
| 前端实现 | 前端实现 | 与前端委员会确定制作排期

## 妈妈社区
项目名称： | 妈妈社区疫情解忧室
产品负责人 | 郑晨
技术参与人 | 杨耀东（前端）、张鹏程（前端、维护）、夏玉生（前端）、陈冲（前端、维护）、周宏伟（后端、维护）
内部验收方 | 社区运营团队、客户部相关项目组
外部验收方 | 疫情解忧室合作客户
项目周期 | 里程碑 1 ：2.3~2.10 里程碑 2 ：2.11~2.19
项目里程碑 | 产品功能项 | 子功能或产出物 | 子功能或产出物 | 技术负责人 | 产品定义 | 交付测试时间 | 实际交付时间 | 说明 | 上线验收时间 | 当前状态 | 交付内容 | 实际交付情况
里程碑 1： 解忧室内容上线，所有模块有demo和线上内容上线 | 疫情视频 | 视频管理 | 视频的增删改查及信息录入 | 杨耀东 | 2020-02-04 | 2020-02-08 | 2020-02-07 | 无 | 2020-02-10 | 已完成 | 妈妈社区疫情解忧室v1.0/解忧室管理后台 | 已交付
|  | 视频播放 | 调用原生视频播放功能
| 知识文章 | 文章管理 | 文章的增删改查
|  | 文章分享 | 文章类内容分享
|  | 引导下载 | 文章引导下载组件
| 话题热议 | 话题管理 | 话题的增删改查 |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-09
|  | 话题回复 | 调用原生的帖子回复等功能
|  | 客户口碑优化 | 提供回复接口给客户KOL做口碑优化
| 疑难解答 | 疑难问题管理 | 问题的增删改查
|  | 问题的解答 | 调用原有的问答接口
|  | 客户口碑优化 | 提供问答接口给客户KOL做口碑优化
| 爱心礼包 | 礼包内容录入 | 商品信息录入与修改
里程碑2： 客户定制内容对接、爱心礼包正常派发、客户内容在各自平台展现对接 | 客户专区 | 客户定制专区内容 | 文章、问答、视频内容原生调用 |  | 2020-02-11 | 2020-02-13 | 2020-02-13 |  | 2020-02-14 | 已完成 | 客户定制专区页面 | 已交付
松达专区
斯利安专区
妈咪爱专区
|  | 拉朵安健专区 |  |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-02-19
开丽专区
|  | 好奇专区 |  |  |  | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2020-02-21
| 爱心礼包 | 爱心礼包分享 | 礼包分享引导下载组件 |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-02-19 |  | 妈妈社区疫情解忧室v2.0/解忧室管理后台 | 已交付
| 其他渠道推广 | 其他渠道页面展示及引导下载 | 京东等其他渠道页面展示及引导 |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | 2020-02-19
项目名称： | 孕妇计划活动
产品负责人 | 郑晨
技术参与人 | 杨耀东（前端）、高飞（后端）、周宏伟（后端）、叶春林（后端、维护）、张鹏程（前端、维护）、夏玉生（前端、维护）、陈冲（前端）
内部验收方 | 社区运营团队、客户部相关项目组
外部验收方 | 孕妇计划活动合作客户
项目周期 | 里程碑1：2.10~3.1 里程碑2：2.22~3.11 里程碑3：3.11~3.25
项目里程碑 | 产品功能项 | 子功能或产出物 | 子功能或产出物 | 技术负责人 | 产品定义 | 交付测试时间 | 实际交付时间/预计交付时间 | 说明 | 上线验收时间 | 当前状态 | 交付内容 | 交付内容 | 人力翻倍后测试时间 | 人力翻倍后验收时间 | 人力翻倍说明
里程碑 1： 孕妇计划上线，可完成知识提醒、奖品发放、任务系统、礼包系统、用户分享引流系统 | 知识提醒 | 知识管理 | 视频的增删改查及信息录入 | 高飞 | 2020-02-15 | 2020-03-01 | 2020-03-09 | 客户部有其他新项目进入，双方共同确认开发日期延期一周 | 2020-03-09 | 进行中（延期） | 孕妇计划活动v1.0 活动管理后台 | 延期未交付 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 前两个里程碑主要时间点在于和客户部的对接以及客户确认，增加人力无法很高效的增加开发时间
|  | 知识提醒 | 知识内容展现
| 任务模块 | 个人信息类任务
用户app内互动类任务
用户新增类任务
| 礼包模块 | 阶段礼包 | 10/30/70天完成任务礼包
|  | 最终礼包 | 完成100天学习礼包
|  | 礼包信息 | 包含礼包领取及快递信息等
| 奖品发放模块 | 每日学习奖金发放 | 奖金每日算法
|  | 礼包金币发放 | 根据任务等级及用户活跃算法计算
用户各个层级金币算法
| 用户分享模块 | 礼包内容录入
里程碑2： 对接客户内容，正常对接软性植入、客户任务、客户礼包等内容 | 客户内容植入 | 客户定制内容软性植入 | 文章、问答、视频内容原生调用 |  | 2020-02-25 | 2020-03-11 | 2020-03-14 | 由于前部分延期，里程碑2延期半周 | 2020-03-18 | 进行中（延期） | 客户内容植入管理后台 | 延期未交付 | 2020-03-06 | 2020-03-12
客户定制礼包植入
客户奖品发发放信息对接
| 客户任务 | 客户定制任务对接 | 对接客户自有客户系统 | [7 empty] | 客户任务对接API及文档 | 延期未交付
| 客户单独礼包 | 客户单独礼包领取模块 | [8 empty] | 客户单独礼包对接API及文档 | 延期未交付
里程碑3：活动发展到多个项目平台，从外部拓展用户 | 外部流量对接 | 外部平台流量接入 |  |  | 2020-03-14 | 2020-03-25 | 目标不变 | 无 | 2020-03-27 | 设计中 | 外部流量对接页面/API/文档 |  | 2020-03-14 | 2020-03-17 | 单纯技 术开发， 沟通成本低
外部流量kpi考核
外部流量用户监控
项目名称： | 妈妈社区客户声量监控调控系统
产品负责人 | 郑晨
技术参与人 | 杨耀东（前端、维护）、张鹏程（前端）、夏玉生（前端、维护）、陈冲（前端）、高飞（后端、维护）、叶春林（后端）、周宏伟（后端）
内部验收方 | 社区运营团队、客户部相关项目组
外部验收方 | 声量合作客户
项目周期 | 里程碑 1 ：2.21~3.26 里程碑 2 ：3.20~4.17 里程碑 3 ：4.10~5.8
项目里程碑 | 产品功能项 | 子功能或产出物 | 子功能或产出物 | 技术负责人 | 产品定义 | 交付测试时间 | 实际交付时间/预计交付时间 | 说明 | 上线验收时间 | 当前状态 | 交付产物 | 实际交付产物 | 人力翻倍后测试时间 | 人力翻倍后验收时间 | 人力翻倍说明
里程碑 1： 声量监控系统上线，客户数据导出分析 | 关键词模块 | 客户关键词管理 | 客户对应关键词管理 | 杨耀东 | 2020-03-06 | 2020-03-20 | 未交付 | 无 | 2020-03-26 | 设计中 | 设计文档 关键词及声量管理后台 |  | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 前两个里程碑沟通成本小，可缩短开发时间，里程碑3需要与客户对接，有比较多的沟通反馈成本
|  | 词语分析 | 客户品牌词库抓同义词，品牌词，产品词
| 声量监控模块 | 站内监控各类词的每日声量
| 客户声量导出 | 客户每个阶段的声量报告 | 客户部向的声量分析与定制
里程碑2： 用户关注度分析系统上线测试，客户声量调控模块 | 关键词模块2.0 | 母婴关键词管理 | 行业关键词管理 |  | 2020-03-20 | 2020-04-15 | 未交付 | 无 | 2020-04-17 | 未进行 | 设计文档 关键词及声量管理后台v2.0 声量正负/行业话题分析api及文档 |  | 2020-04-06 | 2020-04-08
|  | 词语分析 | 母婴关键词同义词，品牌词等
|  | 站外各个品牌内容监控 | 各个母婴站点声量抓取
|  | 客户声量正负向分析 | 语义词义分析
|  | 话题热度分析 | 实时话题的关键词抓取
里程碑3：声量调控、定制化广告输出 | 客户声量调控 | 客户定制声量调控模块 | 对接客户kol群体，提供客户声量服务对接 |  | 2020-04-10 | 2020-05-06 | 未交付 | 无 | 2020-05-08 | 未进行 | 客户声量调控api及文档 声量相关用户投放api及文档 |  | 2020-04-25 | 2020-04-28
| 客户定制化广告 | 根据声量监控给对应用户投放广告 | 根据声量监控给对应用户投放广告

## OA+开发后台
OA+开发后台
项目名称：OA
产品负责人 | 张远涛
技术负责人 | 夏培釜，曹静
项目周期 | 2020-02-10至2020-02-24
项目里程碑 | 产品功能项 | 子功能或产出物 | 负责人 | 产品设计交付时间 | 开发测试时间 | 上线验收时间 | 当前状态 | 交付物 | 是否已纳入到新中台管理中
交付内部使用 | 补充产品设计 | 产品拓扑图、类图、ER图、构件图、用例描述 | 张远涛 | 2020-02-18 | / | / |  | OA应用1.0版本
| 补充技术设计 | 技术类图、ER图、构件图、db设计、api设计 | 夏培釜、曹静 | /
| 机构管理 | 基础信息管理 | 曹静 |  |  |  | 已完成 |  | 是
|  | 创建子机构 | 曹静 |  |  |  | 已完成
|  | 子机构信息管理 | 曹静 |  |  |  | 已完成
|  | 高级设置 | 曹静 |  |  |  | 已完成
| 部门管理 | 添加部门 | 夏培釜 |  |  |  | 已完成
|  | 编辑部门基础信息 | 夏培釜 |  |  |  | 已完成
|  | 删除部门 | 夏培釜 |  |  |  | 已完成
|  | 部门管理员管理 | 夏培釜 |  |  |  | 已完成
|  | 部门成员管理 | 夏培釜 |  |  |  | 已完成
|  | 部门应用管理 | 董翼飞 |  |  |  | 已完成
|  | 子机构部门管理 | 夏培釜 |  |  |  | 已完成
| 人事管理 | 成员管理/增删改 | 夏培釜 |  |  |  | 已完成
|  | 机构管理员设置 | 夏培釜 |  |  |  | 已完成
|  | 排班管理 | 任向前 |  |  |  | 已完成
|  | 职称管理 | 任向前 |  |  |  | 已完成
|  | 公告管理 | 任向前 |  |  |  | 已完成
|  | 制度管理 | 任向前 |  |  |  | 已完成
|  | 考勤管理 | 任向前 |  |  |  | 已完成
|  | 请假/出差审批 | 任向前 |  |  |  | 已完成
|  | 考勤异常申请 | 任向前 |  |  |  | 已完成
| 市场管理 | 添加市场政策 | 任向前 |  |  |  | 已完成
|  | 编辑市场政策 | 任向前 |  |  |  | 已完成
|  | 设置本机构市场政策 | 任向前 |  |  |  | 已完成
|  | 设置子机构市场政策 | 任向前 |  |  |  | 已完成
|  | 购买应用/服务 | 任向前 |  |  |  | 已完成
| 应用管理 | 安装已购买应用 | 董翼飞 |  |  |  | 已完成
|  | 上线已安装应用 | 董翼飞 |  |  |  | 已完成
|  | 下线已安装应用 | 董翼飞 |  |  |  | 已完成
|  | 卸载已安装应用 | 董翼飞 |  |  |  | 已完成
|  | 设置已安装应用权限 | 曹静 |  |  |  | 已完成
|  | 更新已购买应用 | 董翼飞 |  |  |  | 已完成
|  | 更新已安装应用 | 董翼飞 |  |  |  | 已完成
OA服务拆解为 机构服务， 部门服务， 人事管理服务 | 机构服务 | 产品设计 | 曹静 |  |  |  | 已完成 | OA应用1.1版本
|  | 技术设计 | 曹静 |  |  |  | 已完成
|  | 开发实施 | 曹静 |  |  |  | 已完成
| 部门服务 | 产品设计 | 夏培釜 |  |  |  | 已完成
|  | 技术设计 | 夏培釜 |  |  |  | 已完成
|  | 开发实施 | 夏培釜 |  |  |  | 已完成
| 人事服务 | 产品设计 | 夏培釜 |  |  |  | 已完成
|  | 技术设计 | 夏培釜 |  |  |  | 已完成
|  | 开发实施 | 夏培釜 | 2020-02-14 |  |  | 已完成
OA应用升级 | 技术设计 | 拓扑图，构建图，类图 | 曹静 | 2020-02-17 |  |  | 已完成
| 开发实施 | OA应用拓扑调整 | 曹静 | 2020-02-17 |  |  | 已完成
|  | 调整OA应用的代码 | 曹静 | 2020-02-28 |  |  | 80%
项目名称：开发后台
产品负责人 | 张远涛
技术负责人 | 张逸，曹静，任向前，夏培釜，方园
项目周期 | 2020-02-10至2020-02-20
项目里程碑 | 产品功能项 | 子功能或产出物 | 负责人 | 交付时间 | 开发测试时间 | 上线验收时间 | 当前状态 | 交付物 | 是否已纳入到新中台管理
里程碑：1.0版本发布 | 完善产品设计 | 拓扑图 | 张远涛 | 2020-02-19 |  |  |  | 开发后台1.0版本 | 是
ER图
类图
构建图
|  | 用例描述 | 张远涛 | 2020-02-24
| 完善技术设计 | ER图 | 夏培釜 | 2020-02-12
|  | 类图 | 任向前 | 2020-02-12
|  | 接口文档 | 任向前 夏培釜 方园 | 2020-02-13
| 开发后台应用 | 创建项目 项目列表 设置项目成员 从已发布项目生成开发空间 | 夏培釜 |  |  |  | 已完成
| 开发空间 | 项目设置 成员设置 | 夏培釜 |  |  |  | 已完成
| issue服务 | issue创建 issue认领 issue修改 issue审核 issue分配 里程碑 issue看板 issue标签 | 任向前 |  |  |  | 已完成
| 产品定义模块 | 模块管理 产品定义模块 技术定义模块 视角设计定义模块 成员管理 | 夏培釜 |  |  |  | 已完成
| Git模块 | 新建仓库 临时仓库 gitlab仓库接口对接 | 任向前 |  |  |  | 已完成
| 接入管理模块 | 引入市场内的服务/应用 拓扑节点属性设置 拓扑节点配置表设置 拓扑迁移功能 | 方园 |  |  |  | 已完成
| 部署空间 | 部署空间创建 部署空间状态管理 服务节点状态管理 | 方园 |  |  |  | 已完成
| 发布模块 | 文档管理 文档打包 提交待审核版本 | 董翼飞 |  |  |  | 已完成
| issue修改 | 完成已有P1,P2状态issue的修改 | 任向前 夏培釜 方园 胡赛宇 | 2020-02-20 |  |  | 已完成
里程碑2：产品定义开发剪辑板功能 | 产品设计 | 构件图，ER图，类图，界面交互图 | 张远涛，陈诚 | 2020-02-28 |  |  | 已完成
| 技术实现 | 技术ER图，API接口 | 夏培釜，任向前 | 2020-03-01 |  |  | 已完成
| 前端实现 | 包含里程碑功能的产品定义npm包
里程碑3：查看引入服务的接口文档 | 产品设计 | 构建图，ER图， 类图，界面交互图 | 张远涛 | 2020-02-24 |  |  |  | 开发后台1.0.1版本 | 由于新增了新的里程碑2，原来的里程碑顺延
| 技术实现 | 实现的接口文档 | 夏培釜 | 2020-02-25
| 前端实现 |  | 前端委员会安排 | 2020-02-25
里程碑4：发布模块支持新版发布协议 | 产品设计 | 构件图，ER图，类图，界面交互图 | 张远涛 |  |  |  | 已完成 | 开发后台1.1.0版本
| 技术定义 | 数据库设计，程序类图设计 | 夏培釜+任向前 | 2020-02-27 |  |  | 0%
| 开发实施 |  | 夏培釜+任向前 | 2020-03-05 |  |  | 0%